(การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2554 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย   ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  ของมหาวิทยาลัย  ที่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง/ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบ  ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้จำนวน 5 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 :   แผนนักศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม  ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2554 หน่วยงาน.................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้เป้าหมายจำนวนรับนักศึกษา/ จำนวนนักศึกษาคงอยู่/ และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้จริง |
| --- |
| กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง/ การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป้าหมายจำนวนรับนักศึกษา/ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ / และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุการดำเนินงานได้จริง และใช้กำหนดเป้าหมายในคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.) และในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย | ความเสี่ยง จำนวนนักศึกษารับใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ปัจจัยเสี่ยง แผนนักศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ | 1. ปรับเป้าหมายแผนนักศึกษา ทั้งนักศึกษารับใหม่/ นักศึกษาคงอยู่/ นักศึกษาปีสุดท้าย ให้มีค่าเป้าหมายแผนนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ลดลงร้อยละ 5 2. ปรับเป้าหมายรับนักศึกษาภาคสมทบให้ลดลง ร้อยละ 25 3. ให้มีกระบวนการ/ มาตรการให้มีผู้สำเร็จการศึกษาได้จำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแลผลการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ - ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน - พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น E-Learning / E-Classroom - ปรับแผนการจัดทำโครงการพิเศษ โดยให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาสุดท้าย จากเดิมจัดทำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาสุดท้าย เพื่อขยายระยะเวลาจัดทำให้มากขึ้น | มกราคม 54 คณะทุกคณะ มกราคม 54 คณะทุกคณะ 30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจาก หมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ว่าได้ดำเนินไปในรอบ 12 เดือน อย่างไรบ้าง ) |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

กิจกรรมที่  2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารหลักสูตร (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2554 หน่วยงาน.................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารงานหลักสูตรและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |
| --- |
| กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง/ การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารงานหลักสูตร และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ความเสี่ยง กระบวนการบริหารหลักสูตรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | ปัจจัยเสี่ยง 1. อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนและวิธีการวัดผลไม่เหมาะสม 2. สื่อการสอน/ อุปกรณ์การสอน ไม่ตรงตามเนื้อหาวิชา/ ข้อกำหนดในหลักสูตรหรือองค์กรวิชาชีพ 3. อาจารย์ผู้สอนขาดความรับผิดชอบในการสอน | 1. จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและการวัดผลการศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอน 2. ให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอน และนำผลการวิจัยมาใช้จัดทำแผนปรับปรุงสื่อการสอน 3. กำหนดมาตรการติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ | 30 กันยายน 54 สสท./ คณะทุกคณะ 30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ 30 กันยายน 54 คณะทุกคณะ | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ว่าได้ดำเนินไปในรอบ 12 เดือน อย่างไรบ้าง ) |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

กิจกรรมที่  3 :  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่/ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ/ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ หรือได้รับรองคุณภาพ  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด(ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2554 หน่วยงาน.................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ฯ จดทะเบียนทรัพย์สินฯ ได้รับรองคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปี 53 |
| --- |
| กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง/ การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การบริหารงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผลการดำเนินงานปี 2553 | ความเสี่ยง ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ปัจจัยเสี่ยง 1. นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ 2. นักวิจัยขาดความรู้ความเข้าใจในช่องทางการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ | 1. กำหนด ให้มีผลงานที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น 2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และจัดทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และจัดทำเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 4. ประสานการดำเนินงานในการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ไปขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | 30 กันยายน 2554/ สถาบันวิจัย และพัฒนา /คณะทุกคณะ 30 กันยายน 2554/ สถาบันวิจัย และพัฒนา /คณะทุกคณะ 30 กันยายน 2554/ สถาบันวิจัย และพัฒนา /คณะทุกคณะ 30 กันยายน 2554/ สถาบันวิจัยและพัฒนา /คณะทุกคณะ | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ว่าได้ดำเนินไปในรอบ 12 เดือน อย่างไรบ้าง ) |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

กิจกรรมที่  4 : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2554 หน่วยงาน.................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| --- |
| กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง/ การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) | ความเสี่ยง อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด โดยมีปัญหาจาก 1. มีการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเป็นงานยาก/ พื้นที่ก่อสร้างจำกัดทำงานได้ยาก 2. ผู้รับเหมาเริ่มงานช้า เนื่องจากขาดทีมงานและขาดสภาพคล่อง 3. มีสถานการณ์จราจลในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้การก่อสร้างชะงักไปช่วงเวลาหนี่ง | 1. ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวด | ทันทีที่รับทราบปัญหา/ 30 กันยายน 54 ผู้ควบคุมงาน/ กรรมการตรวจการจ้าง/ กองคลัง | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ว่าได้ดำเนินไปในรอบ 12 เดือน อย่างไรบ้าง ) |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

กิจกรรมที่  5 :  มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2554 หน่วยงาน.................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรสายสอนที่มีตำแหน่งวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา |
| --- |
| กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง/ การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การบริหารงานบุคคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรสายสอนที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา | ความเสี่ยง มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนน้อย | ปัจจัยเสี่ยง 1. บุคลากรสายสอนไม่มีศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการ 2. ขาดแรงจูงใจในการผลงานทางวิชาการ 3. บุคลากรสายสอนจำนวนหนึ่งไม่รับรู้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ/ ไม่รับทราบถึงการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 2. จัดให้มีที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่ง 3. สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานวิชาการ โดยการประกาศเกียรติคุณเมื่อบุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 4. ให้มีการแจ้งเวียนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นระยะๆ | 30 กันยายน 54 กองบริหารงานฯ/ คณะทุกคณะ 30 กันยายน 54 กองบริหารงานฯ 30 กันยายน 54 กองบริหารงานฯ 30 กันยายน 54 กองบริหารงานฯ | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ว่าได้ดำเนินไปในรอบ 12 เดือน อย่างไรบ้าง ) |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

(การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2554 ของหน่วยงาน ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM 9 ในการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  ของหน่วยงาน)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2554 หน่วยงาน.................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม ........................................................................................................................... วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม .................................................................................................. |
| --- |
| กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง/ การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
|  |  |  |  |  | (โปรดเลือกสถานะการดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | (โปรดอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (ช่องที่4) ว่าได้ดำเนินไปในรอบ 12 เดือน อย่างไรบ้าง ) |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |