ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

| ขั้นตอน ดำเนินงาน | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้กำกับดูแล | ช่วงเวลา ดำเนินงาน | ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง | - กนผ. ศึกษาบริบท นโยบาย แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | กนผ. | รอง อมทรพ. ด้านวางแผนฯ | 1–5 ต.ค. 55 | ศึกษาจาก - หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ สกอ./ก.พ.ร./และ สมศ. ในตัวชี้วัดที่ 7.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเน้นการดำเนินงานตามกระบวนการ - ในปี 2556 จะมีการตรวจประเมินของ สมศ. รอบสาม ซึ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน - ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย - แนวทางการวางระบบการควบคุมภายในของ สตง. - แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO |
| 2. ร่างนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน | - ร่างนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 56 เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ | กนผ. | อมทรพ. | 8–10 ต.ค. 55 | นโยบาย - ให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน - การพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจาก 1. โครงการ/ที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายการดำเนินงานเป็นพิเศษ ในปี 56 นี้เสนอให้มีแผนพัฒนาความพร้อมในการรองรับ AEC 2. พิจารณาผลของแผนบริหารความเสี่ยงในปี 55 หากปัญหายังมีอยู่ ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปี 56 3. พิจารณาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการดำเนินภารกิจประจำ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการแก้ปัญหา - กนผ. ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย |
| 3. แจ้งเวียนหน่วยงาน | - ส่งหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2556 | กนผ. | อมทรพ. | 11–12 ต.ค. 55 | - ส่งหนังสือให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงปี 55 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปี 56 โดยชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงปี 56 - จัดทำแบบฟอร์มและคู่มือ โดยให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ กนผ. |
| 4. หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน | - หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของปี 2555 - หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาระงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556 - หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางของ สตง. | ทุกหน่วยงาน | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ | ต.ค.- พ.ย. 55 | - วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาระงานที่กำหนดไว้ 10 ด้าน 1. การจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 5. การประกันคุณภาพการศึกษา 6. การบริหารจัดการ/นโยบาย/แผน/งปม. 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ปชส. 8. การคลัง/การเงิน/การบัญชี 9. การพัสดุ 10. การบริหารงานบุคคล/พัฒนาบุคลากร - ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงของ COSO และแบบฟอร์มของ สตง. |
| 5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปี 2556 | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 | กนผ. | อมทรพ. | ต.ค. 2555 | - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - เสนอ อมทรพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม - ส่งคำสั่งให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง - กำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 55 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปี 56 |
| 6. จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และรายงานการควบคุมภายใน | - ดำเนินรวบรวม และวิเคราะห์รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากหน่วยงาน และสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย | กนผ. | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย | พ.ย. 55 | - รวบรวมรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากหน่วยงาน - วิเคราะห์และสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย - จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย |
| 7. เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย | - จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง | กนผ. | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย | พ.ย. 55 | - พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปี 55 - พิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานปี 56 - พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยxu 56 |
| 8. เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย | - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปี 56 และให้ความเห็นชอบ | ตสน. | คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ | พ.ย. 55 | - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปี 55 - พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปี 56 |
| 9. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ให้ สตง. | - ส่ง(แผนบริหารความเสี่ยง) รายงานการควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 55 | กนผ. | อมทรพ. | 30 พ.ย. 55 | - ปรับปรุงร่างรายงานการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย - ส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สตง. ภายใน 30พ.ย.55 |
| 10. เสนอรายงานการควบคุมภายในให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน | - เสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ | กนผ. | รอง อมทรพ. ด้านวางแผนฯ | ม.ค. 2556 | - หลังจากส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สตง. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยจะนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |
| 11. การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | - ให้มีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน - ให้มีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย | หัวหน้าหน่วยงาน อมทรพ. | ตลอดปี งปม. 2556 ตลอดปี งปม. 2556 | - ให้มีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย |
| 12. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | - ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในทุก 6 เดือน | กนผ. | รอง อมทรพ. ด้านวางแผนฯ | 31 มี.ค. 2556 และ 30 ก.ย. 2556 | - สตง. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำให้มีการรายงานทุก 6 เดือน |