## ครุภัณฑ์
รายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ ....
รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ ....
ลำดับ | รายการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) (กนผ. กรอกข้อมูล) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | [13 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  |  | แผนเบิกจ่าย (ว/ด/ป) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม.รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  | กรณียกเลิกสัญญา (ü) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | กรณีดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ยกเลิกรายการ (หน่วยงานโปรดระบุ) |  |  | หมายเหตุ
|  |  |  | 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | 2. คกก.พิจารณาสรุปผลการจัดจ้าง (ว/ด/ป) | 3. รายงานผลการพิจารณา (ว/ด/ป) | 4. แจ้งบ.ให้ทำสัญญา (ว/ด/ป) | 5. เซ็นสัญญา |  |  |  | 6. ส่งมอบ |  | 7. ตรวจรับ
|  | งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณเงินรายได้ | จัดหาโดยใช้วิธี | ประชาพิจารณ์ (ว/ด/ป) | ประกาศสอบ/ประกวดราคา (ว/ด/ป) |  |  |  | * 5.1 คาดว่าจะเซ็นสัญญา (ว/ด/ป) | 5.2 เซ็นสัญญาจริง (ว/ด/ป) | 5.3 วงเงินทำสัญญา (บาท) | 5.4 ครบกำหนดสัญญา (ว/ด/ป) | * 6.1 คาดว่าจะส่งมอบ (ว/ด/ป) | 6.2 ส่งมอบจริง (ว/ด/ป) | * 7.1 คาดว่าจะตรวจรับ (ว/ด/ป) | 7.2 ตรวจรับจริง (ว/ด/ป) | 8. พัสดุหน่วยงานทำเรื่องเบิก (ว/ด/ป) | 9. ส่งเรื่องเบิกให้การเงินคณะ (ว/ด/ป) | 10. ส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องครบถ้วน (ครั้งล่าสุด) ให้กองคลัง (ว/ด/ป) |  | ว/ด/ป | จำนวนเงิน (บาท) |  |  | ปัญหา | สาเหตุของปัญหา | แนวทางแก้ไข
คณะครุศาสตร์ (3 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ห้องปฏิบัตินวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการศึกษาแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 900000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
2 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 600000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
3 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรมแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 1200000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (4 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 4290400 | [7 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มีค.61
วิทย์ (งบรายได้)
2 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) |  | 287000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มค.61
3 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู |  | 47000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มค.61
4 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที |  | 180000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มค.61
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมาวลชน (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลภายในองค์กร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 567000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนสื่อผสมอเนกประสงค์แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 1960000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | มค.61
คณะบริหาร (33 โครงการ)
สังคม (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 1064500 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
สังคม (งบรายได้)
2 | ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน |  | 1060000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 |  | 44000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 30000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
5 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |  | 21000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
6 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี |  | 34000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
7 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) |  | 23100 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
8 | เครื่องฟอกอากาศ |  | 94000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
9 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU |  | 32400 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
10 | กล้องบันทึกภาพวิดีโอติดหน้ารถยนต์ |  | 36300 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
11 | ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอยหนีบและไมค์ลอยถือ |  | 25000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
12 | อุปกรณ์บอร์ดเพื่อการจัดการความรู้ (Backdrop) |  | 27500 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
13 | External HDD |  | 15000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
14 | เครื่องวัดความดันโลหิต |  | 15000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
15 | ชุดอาหารว่างเมลามีนซุปเปอร์แวร์ |  | 6000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
16 | โต๊ะสี่เหลี่ยม |  | 525000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
17 | โต๊ะทำงาน |  | 14000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
18 | โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้เรียนแบบ 2 ที่นั่ง/ชุด |  | 400000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
19 | โต๊ะเก้าอี้สำหรับอาจารย์ |  | 30000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
20 | โต๊ะประชุม |  | 6000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
21 | เก้าอี้ประชุม |  | 9000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
22 | เก้าอี้นั่งสำนักงาน |  | 20000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
23 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต |  | 75000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
24 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต |  | 21000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
25 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต |  | 8000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
26 | ตู้ล็อคเกอร์ |  | 30000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
27 | ตู้ข้างโต๊ะ |  | 6000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
28 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น ประตูบานเลื่อน |  | 40000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
29 | รางเลื่อนถ่ายวิดีโอ |  | 11500 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
30 | ขาตั้งกล้อง แบบ 3 ขา |  | 5900 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
31 | ไมโครโฟนไร้สาย สำหรับกล้อง DSLR |  | 18900 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
32 | เลนส์กล้อง |  | 16900 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
33 | ป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่ |  | 26500 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | กพ.61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2250000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
2 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 3000000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
วิทย์ (งบรายได้)
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า |  | 28000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
4 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LCD สี |  | 40000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
5 | ตู้เหล็ก 2 บานเปิด |  | 25600 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
6 | ตู้บานเลื่อนทึบ |  | 5000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | เครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Supperdrill) ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 500000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 3633500 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
3 | เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 5000000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มิย.61
4 | ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 4763000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | พค.61
5 | เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 2764000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
6 | ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 3500000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มิย.61
7 | เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 10575000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มิย.61
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (4 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | โต๊ะสร้างแบบตัด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 120000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | พย.60
วิทย์ (งบรายได้)
2 | เตารีดไอน้ำ |  | 17970 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | พย.60
3 | หุ่นโชว์ |  | 20000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | พย.60
4 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ |  | 18000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | พย.60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | เครื่องพล็อตเตอร์สี ขนาดหน้ากว้าง 64 นิ้ว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 1284000 | [7 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มค.61
วิทย์ (งบรายได้)
2 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล |  | 21000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน |  | 16000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
4 | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 |  | 20000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
5 | ไมโครโฟนไร้สาย |  | 4900 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 300000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
2 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น |  | 20000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 900000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 17822600 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | มีค.61
วิทย์ (งบรายได้)
3 | ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย |  | 532370 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | เมย.61
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (6 โครงการ)
วิทย์ (งบราย่จ่าย)
1 | ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 984400 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
วิทย์ (งบรายได้)
2 | เครื่องโทรสาร |  | 31500 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล |  | 21000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
4 | เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก |  | 18000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
5 | เครื่องเจาะกระดาษ |  | 5000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
6 | เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ |  | 850000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
สำนักงานอธิการบดี (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 90000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มค.61
กองพัฒนานักศึกษา (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องปั๊มตรานูนไฟฟ้า |  | 395900 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
2 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค |  | 42000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
กองกลาง (7 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | แผงกั้นกระกเลื่อนไฟฟ้ากั้นกลางระหว่างห้องโดยสารและห้องคนขับ และ ชุดคอนโชลวางแก้วพร้อมติดตั้ง |  | 50000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
2 | เครื่องสำรองไฟ APC |  | 40000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
3 | คูลเลอร์ (น้ำเย็น) 40 ซม. |  | 4070 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
4 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า 30 ซม. |  | 27820 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
5 | พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง |  | 37680 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.602
6 | Power Meter พร้อมติดตั้ง |  | 29760 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
7 | โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง |  | 13910 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
กองนโยบายและแผน (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 90000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
กองสื่อสาร (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | อุปกรณ์เสริมกล้องวีดีโอ DSLR |  | 3500 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค |  | 21000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
กองศิลปวัฒนธรรม (3 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | แท่นตัด |  | 1290 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
2 | เครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว พร้อมไมล์ลอย |  | 3200 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
3 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า |  | 13910 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
สถานีวิทยุฯ (4 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า |  | 224600 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
2 | เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU |  | 40200 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ |  | 9000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
4 | เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น |  | 13000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
ศูนย์การจัดการความรู้ (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ |  | 9000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | พย.60
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องปั่น |  | 61500 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง |  | 49000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
| รวมทั้งสิ้น | 67678400 | 6505680 | [8 empty] | 0
คำอธิบาย ตัวอักษรสีแดง คือรายการที่กองคลังดำเนินการ หน่วยงานไม่ต้องบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ * คาดว่าจะเซ็นสัญญา คาดว่าจะส่งมอบ และคาดว่าจะตรวจรับ (วัน/เดือน/ปี) ให้กรอกข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินงาน
** ข้อมูลที่นำมาลงในคอลัมภ์ กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม.รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) นั้น หน่วยงานต้องประสานงานกับกองคลัง เพื่อกรอกข้อมูล

## ครุภัณฑ์ (เฉพาะของกองคลัง)
รายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ ....
รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ ....
ลำดับ | รายการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) (กนผ. กรอกข้อมูล) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | [13 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  |  | แผนเบิกจ่าย (ว/ด/ป) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | ** กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม.รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  | กรณียกเลิกสัญญา (ü) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | กรณีดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ยกเลิกรายการ (หน่วยงานโปรดระบุ) |  |  | หมายเหตุ
|  |  |  | 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | 2. คกก.พิจารณาสรุปผลการจัดจ้าง (ว/ด/ป) | 3. รายงานผลการพิจารณา (ว/ด/ป) | 4. แจ้งบ.ให้ทำสัญญา (ว/ด/ป) | 5. เซ็นสัญญา |  |  |  | 6. ส่งมอบ |  | 7. ตรวจรับ
|  | งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณเงินรายได้ | จัดหาโดยใช้วิธี | ประชาพิจารณ์ (ว/ด/ป) | ประกาศสอบ/ประกวดราคา (ว/ด/ป) |  |  |  | * 5.1 คาดว่าจะเซ็นสัญญา (ว/ด/ป) | 5.2 เซ็นสัญญาจริง (ว/ด/ป) | 5.3 วงเงินทำสัญญา (บาท) | 5.4 ครบกำหนดสัญญา (ว/ด/ป) | * 6.1 คาดว่าจะส่งมอบ (ว/ด/ป) | 6.2 ส่งมอบจริง (ว/ด/ป) | * 7.1 คาดว่าจะตรวจรับ (ว/ด/ป) | 7.2 ตรวจรับจริง (ว/ด/ป) | 8. พัสดุหน่วยงานทำเรื่องเบิก (ว/ด/ป) | 9. ส่งเรื่องเบิกให้การเงินคณะ (ว/ด/ป) | 10. ส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องครบถ้วน (ครั้งล่าสุด) ให้กองคลัง (ว/ด/ป) |  | ว/ด/ป | จำนวนเงิน (บาท) |  |  | ปัญหา | สาเหตุของปัญหา | แนวทางแก้ไข
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (4 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 4290400 | [7 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มีค.61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2250000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
2 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 3000000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 3633500 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
2 | เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 5000000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มิย.61
3 | ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 4763000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | พค.61
4 | เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 2764000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มีค.61
5 | ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 3500000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มิย.61
6 | เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | 10575000 | [7 empty] | พย.60 | [10 empty] | มิย.61
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 300000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
2 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น |  | 20000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 900000 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 17822600 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | มีค.61
วิทย์ (งบรายได้)
3 | ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย |  | 532370 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | เมย.61
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (6 โครงการ)
วิทย์ (งบราย่จ่าย)
1 | ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 984400 | [7 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
วิทย์ (งบรายได้)
2 | เครื่องโทรสาร |  | 31500 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล |  | 21000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
4 | เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก |  | 18000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
5 | เครื่องเจาะกระดาษ |  | 5000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
6 | เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ |  | 850000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ธค.60
สำนักงานอธิการบดี (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 90000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มค.61
กองพัฒนานักศึกษา (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องปั๊มตรานูนไฟฟ้า |  | 395900 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61
2 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค |  | 42000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
กองกลาง (7 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | แผงกั้นกระกเลื่อนไฟฟ้ากั้นกลางระหว่างห้องโดยสารและห้องคนขับ และ ชุดคอนโชลวางแก้วพร้อมติดตั้ง |  | 50000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
2 | เครื่องสำรองไฟ APC |  | 40000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
3 | คูลเลอร์ (น้ำเย็น) 40 ซม. |  | 4070 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
4 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า 30 ซม. |  | 27820 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
5 | พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง |  | 37680 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.602
6 | Power Meter พร้อมติดตั้ง |  | 29760 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
7 | โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง |  | 13910 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
กองนโยบายและแผน (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |  | 90000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
กองสื่อสาร (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | อุปกรณ์เสริมกล้องวีดีโอ DSLR |  | 3500 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค |  | 21000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | ธค.60
กองศิลปวัฒนธรรม (3 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | แท่นตัด |  | 1290 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
2 | เครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว พร้อมไมล์ลอย |  | 3200 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
3 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า |  | 13910 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | ตค.60
สถานีวิทยุฯ (4 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า |  | 224600 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
2 | เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU |  | 40200 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ |  | 9000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
4 | เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น |  | 13000 | [6 empty] | ตค.60 | [10 empty] | พย.60
ศูนย์การจัดการความรู้ (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ |  | 9000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | พย.60
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (2 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | เครื่องปั่น |  | 61500 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
2 | ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง |  | 49000 | [6 empty] | พย.60 | [10 empty] | ธค.60
| รวมทั้งสิ้น | 59482900 | 3048210 | [8 empty] | 0
หมายเหตุ * คาดว่าจะเซ็นสัญญา คาดว่าจะส่งมอบ และคาดว่าจะตรวจรับ (วัน/เดือน/ปี) ให้กรอกข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินงาน

## ที่ดินและก่อสร้าง
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ ....
รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ ....
ลำดับ | รายการ | เงินผูกพัน (P) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | เงินไม่ผูกพัน (P) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | งวดงาน (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) (กนผ. กรอกข้อมูล) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | [13 empty] | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  |  | แผนเบิกจ่าย (ว/ด/ป) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  | กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม.รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  |  |  | สถานะ (หน่วยงานกรอกข้อมูล) |  |  | สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) | กรณีดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงาน/ยกเลิกรายการ (หน่วยงานโปรดระบุ) |  |  | หมายเหตุ
[8 empty] | 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | 2. คกก.พิจารณาสรุปผลการจัดจ้าง (ว/ด/ป) | 3. รายงานผลการพิจารณา (ว/ด/ป) | 4. แจ้งบ.ให้ทำสัญญา (ว/ด/ป) | 5. เซ็นสัญญา |  |  |  | 6. ตรวจรับงาน | [8 empty] | ว/ด/ป | จำนวนเงิน (บาท)
|  |  |  | งวดที่ | ว/ด/ป | งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณเงินรายได้ | จัดหาโดยใช้วิธี | ประชาพิจารณ์ (ว/ด/ป) | ประกาศสอบ/ประกวดราคา (ว/ด/ป) |  |  |  | * 5.1 คาดว่าจะเซ็นสัญญา (ว/ด/ป) | 5.2 เซ็นสัญญาจริง (ว/ด/ป) | 5.3 วงเงินทำสัญญา (บาท) | 5.4 ครบกำหนดสัญญา (ว/ด/ป) | * 6.1 คาดว่าจะส่งมอบ (ว/ด/ป) | 6.2 ส่งมอบจริง (ว/ด/ป) | 6.3 งานแล้วเสร็จ (ว/ด/ป) | 6.4 ตรวจรับ (ว/ด/ป) | 7. พัสดุหน่วยงานทำเรื่องเบิก (ว/ด/ป) | 8. ส่งเรื่องเบิกให้การเงินคณะ (ว/ด/ป) | 9. ส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องครบถ้วน (ครั้งล่าสุด) ให้กองคลัง (ว/ด/ป) | ว/ด/ป | จำนวนเงิน (บาท) |  | ก่อนหักค่า K (บาท) | หัก ค่า K (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) | กรณีเป็นไปตามงวดงาน (P) | กรณีไม่เป็นไปตามงวดงาน (P) | กรณียกเลิกสัญญา (P) |  | ปัญหา | สาเหตุของปัญหา | แนวทางแก้ไข
คณะบริหารธุรกิจ (4 โครงการ)
สังคม (งบรายได้)
1 | ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ | [5 empty] | 200000 | [6 empty] | ธค.60 | [10 empty] | มีค.61 | 200000
2 | ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | [5 empty] | 400000 | [6 empty] | มีค.61 | [10 empty] | มิย.61 | 400000
3 | ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | [5 empty] | 900000 | [6 empty] | มีค.61 | [10 empty] | มิย.61 | 900000
4 | ปรับปรุงกั้นห้องเรียน L310 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา | [5 empty] | 320000 | [6 empty] | มีค.61 | [10 empty] | มิย.61 | 320000
คณะศิลปศาสตร์ (9 โครงการ)
สังคม (งบรายจ่าย)
1 | อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | ü |  | 7 | 1960-09-09 | 58651400 | [18 empty] | ตค.60 | 10183250
|  | ตั้งแต่ปี 59 |  | 8 | 1960-10-09 | [19 empty] | พย.60 | 10183250
|  |  |  | 9 | 1960-11-08 | [19 empty] | ธค.60 | 11109000
|  |  |  | 10 | 1960-12-08 | [19 empty] | มค.61 | 11109000
|  |  |  | 11 | 1961-01-07 | [19 empty] | กพ.61 | 10183250
|  |  |  | 12 | 1961-02-06 | [19 empty] | มีค.61 | 5883650
สังคม (งบรายได้)
2 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 30000
3 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI LUMENS | [5 empty] | 165000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 165000
4 | จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแทยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว | [5 empty] | 52000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 52000
5 | เครื่องขัดพื้น | [5 empty] | 20000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 20000
6 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 บาร์ | [5 empty] | 11000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 11000
7 | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | [5 empty] | 13000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 13000
8 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งชนิดสะพาย | [5 empty] | 9500 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 9500
9 | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอน์ด | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | กพ.61 | 30000
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายจ่าย)
1 | ปรับปรุงอาคารเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  | 12007500 | [7 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61 | 3602200
[25 empty] | พค.61 | 1801100
[25 empty] | กค.61 | 3001900
[25 empty] | กย.61 | 3602300
กองพัฒนานักศึกษา (1 โครงการ)
วิทย์ (งบรายได้)
1 | ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก | [5 empty] | 2186500 | [6 empty] | มค.61 | [10 empty] | มีค.61 | 765300
[25 empty] | พค.61 | 1421200
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 70658900 | 4337000 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ * คาดว่าจะเซ็นสัญญา คาดว่าจะส่งมอบ และคาดว่าจะตรวจรับ (วัน/เดือน/ปี) ให้กรอกข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินงาน
** ข้อมูลที่นำมาลงในคอลัมภ์ กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม.รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) นั้น หน่วยงานต้องประสานงานกับกองคลัง เพื่อกรอกข้อมูล

## Sheet1
สือสาร