## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2 (hidden)
RMUTP-ERM. A2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 2 อาจารย์ประจำที่ครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
อาจารย์ประจำที่ | ด้าน | อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่ง | 4 | 5 | สูงมาก | 2 |  |  | - ดำเนินการจัดอบรมการเสนอขอกำหนด | 30 ก.ย. 61
ครบกำหนดการขอ | การบริหาร | ทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ | [6 empty] | ตำแหน่งทางวิชาการ | คณะ/กบ.
ตำแหน่งทางวิชาการ | จัดการ | ไม่ติดตามช่องทางการเผย
ไม่ยื่นขอตำแหน่ง |  | แพร่และไม่มีความพร้อม | [6 empty] | - การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับ | 30 ก.ย. 61
ภายในระยะเวลา |  | ในการนำเสนอผลงาน |  |  |  |  | - | - | แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการเพื่อ | กบ.
ที่กำหนด | [8 empty] | สร้างแรงจูงใจในการทำผลงาน
[9 empty] | - ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเสนอขอกำหนด | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ตำแหน่งทางวิชาการ | กบ.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 3 (hidden)
RMUTP-ERM. A3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
หลักสูตรการจัด | ด้าน | - การจัดการศึกษาไม่สามารถ | 4 | 5 | สูงมาก | 3 |  |  | - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันการเปลียนแปลง | 30 ก.ย. 61
การเรียนการสอน | การจัดการ | แข่งขันได้ในยุคประเทศไทย | [6 empty] | ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 | คณะทุกคณะ
ของแต่ละสาขา | เรียนการสอน | 4.0
ไม่ทันต่อการเปลี่ยน |  | - อาจารย์ขาดความรู้ | [6 empty] | - เพิ่มหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work- | 30 ก.ย. 61
แปลงของเทคโนโลยี |  | ความสามารถในการสอน | [6 empty] | Integrated Learning และ STEM เพื่อให้ | คณะทุกคณะ
ประเทศไทย 4.0 |  | ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ | [6 empty] | นักศึกษาเรียนรู้จากการทำงานจริง และ
|  | ด้านเทคโนโลยี 4.0 ที่แท้จริง | [6 empty] | ขยายไประดับนานาชาติ
[9 empty] | - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | การสอนแบบ Active Learning (เช่น | คณะทุกคณะ
[7 empty] | - | - | Problem based learning project
based learning และอื่นๆ) เพื่อฝึก
นักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏิบัติเป็นเลิศ
มีทักษะการทำงานเป็นทีม และ
Interpersonal Skills
[9 empty] | - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | พร้อมในการบูรณาการระหว่างกระบวน | คณะทุกคณะ
การวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ
[9 empty] | - ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | การและเรียนรู้งานกับหน่วยงานที่มีองค์ | คณะทุกคณะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 4.0 ให้มากขึ้น
[7 empty] | - | -
[9 empty] | - ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอก | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ด้านเทคโนโลยี 4.0 ให้มากขึ้น | คณะทุกคณะ

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (hidden)
RMUTP-ERM. S1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การป้องกัน | ด้าน | มีโอกาสเกิดเหตุทะเลาะ | 3 | 5 | สูงมาก | 10 | - จัดทำข้อมูลประวัติ | - ทุกคณะจัดทำประวัตินักศึกษา | - จัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา | 30 ก.ย. 61
การทะเลาะวิวาท | การป้องกัน | วิวาทของนักศึกษา |  |  |  |  | ส่วนตัวนักศึกษา | ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง | และหากพบเหตุอันความสงสัยว่ามีการ | คณะทุกคณะ/
ของนักศึกษา |  | ทั้งภายในมหาวิทยาลัย | [6 empty] | ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อคณบดี | สวท./กพศ.
|  | และระหว่างนักศึกษา | [6 empty] | ทันที
ต่างสถาบันการศึกษา
|  | ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตราย |  |  |  |  | - การสอดส่องดูแล | - มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) | - การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา | 30 ก.ย. 61
|  | ต่อชีวิตและทรัพย์สินและ |  |  |  |  | พฤติกรรมของนักศึกษา | ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ | และการหาแนวทางในการสร้างภาคีเครือข่าย | คณะทุกคณะ/
|  | ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ | [5 empty] | วิทยาศาสตร์ | ระหว่างคณะหรือสถานศึกษา | สวท./กพศ.
ของมหาวิทยาลัย
[7 empty] | - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ | - ได้ดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศใน | - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อ | 30 ก.ย. 61
[7 empty] | นักศึกษาใหม่และการจัด | ปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนิน | แนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิต | คณะทุกคณะ/
[7 empty] | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | โครงการพัฒนาและส่งเสริมความ | ในมหาวิทยาลัย และเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้ | สวท./กพศ.
[8 empty] | เป็นเลิศนักศึกษา | เป็นคนดี

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (hidden)
RMUTP-ERM. S2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
ปริมาณผลงาน | ด้าน | - ขาดการบังคับใช้สัญญา | 4 | 5 | สูงมาก | 5 |  |  | - ปรับปรุงระเบียบวิจัย ประกาศ และสัญญา | 30 ก.ย. 61
และคุณภาพของ | การบริหาร | การรับทุนอุดหนุนการวิจัย | [6 empty] | การรับทุนอดหนุนการวิจัย | สวพ.
งานวิจัยลดลงและ | จัดการ | ในบางข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตร |  | ประเมินผลงานและการ | [6 empty] | - กำหนดแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย | 30 ก.ย. 61
ฐาน |  | ควบคุมคุณภาพของงานวิจัย | [6 empty] | การวิจัยของมหาวิทยาลัย | สวพ.
- ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัย
|  | เป้าหมายการวิจัยของ | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงาน | 30 ก.ย. 61
|  | มหาวิทยาลัย | [6 empty] | วิจัยเพื่อการวิเคราะห์ผลงานและคุณภาพ | สวพ.
|  | - ไม่มีศูนย์เครื่องมือการวิจัย | [6 empty] | งานวิจัย
|  | เฉพาะทางและไม่มีเครื่องมือ |  |  |  |  | - | -
|  | เครื่องจักรที่ทันสมัยในการ | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ | 30 ก.ย. 61
|  | ทำวิจัย | [6 empty] | แหล่งทุนวิจัยและฐานข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ | สวพ.
|  | - ขาดการพัฒนาระบบฐาน | [6 empty] | เผยแพร่
ข้อมูลของงานวิจัยในสถาบัน
|  | ทำให้มีปัญหาเรื่องการสืบค้น | [6 empty] | - พัฒนาระบบ กลไก การติดตาม | 30 ก.ย. 61
|  | ข้อมูล เพื่อนำมาต่อยอดองค์ | [6 empty] | การประเมินผลงานวิจัยในระหว่าง | สวพ.
|  | ความรู้ | [6 empty] | การทำวิจัยและหลังสิ้นสุดการทำวิจัย
- ระบบฐานข้อมูลแหล่งทุน
|  | วิจัย และฐานข้อมูลแหล่ง | [6 empty] | - บูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ | 30 ก.ย. 61
|  | ตีพิมพ์เผยแพร่ ยังไม่ครอบ | [6 empty] | ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย | สวพ./คณะ
|  | คลุมทั้งหมด | [6 empty] | ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
[9 empty] | - สร้างศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และจัดสรร | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | งบประมาณสำหรับเครื่องมือเครื่องจักร | สวพ.
[7 empty] | - | - | ที่ทันสมัย
[9 empty] | - จัดตั้งหน่วยงานบริหารงานทรัพย์สินทาง | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ปัญญาและส่งเสริมให้ผลงานวิจัยออกสู่เชิง | สวพ.
พาณิชย์
ศักยภาพในการ | ด้าน |  | 4 | 5 | สูงมาก | 6 |  |  | - จัดทำทำเนียบกลุ่มนักวิจัยตามสาขาหรือ | 30 ก.ย. 61
จัดหาทุนวิจัยจาก | การบริหาร | [7 empty] | หัวข้อกลุ่มการวิจัยต่างๆ | สวพ.
ภายนอก | จัดการ
[9 empty] | - สร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาครัฐ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ภาคเอกชนและชุมชน | สวพ.
[7 empty] | - | - | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแหล่ง | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ทุนวิจัยภายนอก | สวพ.
[9 empty] | - สร้างระบบกลไก ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย | สวพ.
ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายนอก
[9 empty] | - พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการแหล่ง | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | เงินทุนภายนอก | สวพ.
[7 empty] | - | - | - ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบข้อมูลการให้ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | สวพ.

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (hidden)
RMUTP-ERM. S3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน
3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แนวทางการพัฒนา | ด้าน | - บุคลากรที่ทำบริการสังคม | 4 | 5 | สูงมาก | 4 |  |  | - พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ | 30 ก.ย. 61
รายได้จากงาน | การบริหาร | หารายได้มีจำนวนน้อย | [6 empty] | ข้อบังคับการบริการสังคม ให้เกิดความ | สวพ.
บริการสังคม | จัดการ | - ระเบียบ ประกาศ | [6 empty] | คล่องตัว
ข้อบังคับการบริการสังคม
|  | ไม่คล่องตัว | [6 empty] | - พัฒนาระบบการบริการสังคมให้มีความ | 30 ก.ย. 61
|  | - การเบิกจ่ายเงินบริการ | [6 empty] | คล่องตัว โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ด | สวพ.
|  | สังคมมีความล้าช้า | [6 empty] | เสร็จ (One-stop Service)
- ไม่มีกองทุนบริการสังคม
|  | ที่จะช่วยส่งเสริมให้ |  |  |  |  | - | - | - จัดทำทำเนียบกลุ่มนักบริการสังคม | 30 ก.ย. 61
|  | นักบริการสังคมเกิดความ | [6 empty] | ตามสาขาต่างๆ | สวพ.
คล่องตัว
|  | - เครือข่ายการบริการสังคม | [6 empty] | - สร้างเครือข่ายงานบริการสังคมกับภาครัฐ | 30 ก.ย. 61
|  | กับภาครัฐภาค เอกชน | [6 empty] | ภาคเอกชน และชุมชน | สวพ.
และชุมชน มีจำนวนน้อย
|  | - นักบริการสังคมยังขาด | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล | 30 ก.ย. 61
|  | ความสามารถในการเข้าถึง | [6 empty] | แหล่งทุนบริการสังคมภายนอก | สวพ.
แหล่งทุนบริการสังคม
|  | - การประชาสัมพันธ์ การ | [6 empty] | - ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการนำองค์ | 30 ก.ย. 61
|  | สนับสนุนและผลักดันการ | [6 empty] | ความรู้จากการทำงานและการวิจัยไปใช้ | สวพ./คณะ
|  | ทำบริการสังคมยังไม่มากพอ | [6 empty] | ประโยชน์เพื่อการบริการสังคม
[9 empty] | - ส่งเสริมการบริการสังคมแบบบูรณาการ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | กับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการเป็น | สวพ./คณะ
เจ้าภาพร่วมที่มีระบบงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
[9 empty] | - พัฒนาระบบ กลไก ตรวจสอบ ติดตาม | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ประเมินผล งานบริการสังคม | สวพ.
[7 empty] | - | - | - สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ บุคลากร | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ทุกระดับมีความพร้อมในการทำบริการสังคม | สวพ./คณะ
[9 empty] | - ประชาสัมพันธ์ให้นักบริการสังคมทราบ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ข้อมูลทุนบริการสังคมภายนอกต่างๆ | สวพ.
[9 empty] | - กำหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากร | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ให้ชัดเจนและมีการสร้างแรงจูงใจในการให้ | สวพ./คณะ
บริการสังคมแก่ชุมชน สังคม ตามความถนัด
และจุดเน้นของสถาบัน

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (hidden)
RMUTP-ERM. S4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (hidden)
RMUTP-ERM. S5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
ความพร้อมในการ | ด้าน | ขาดความพร้อมในการเป็น | 4 | 4 | สูงมาก | 7 |  |  | - ดำเนินการนำร่าง พ.ร.บ. | 30 ก.ย. 61
เป็นมหาวิทยาลัย | การบริหาร | มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | [6 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กบ.
ในกำกับของรัฐ | จัดการ | [7 empty] | พระนคร ไปรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
[9 empty] | - ให้มีการนำข้อคิดเห็น/ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง | กบ.
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
[9 empty] | - ดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ. | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กบ.
พระนคร ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (CEO) และ
พิจารณาปรับแก้
[9 empty] | - ดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ. | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กบ.
พระนคร ต่อสภามหาวิทยาลัย
ชื่อเสียงและภาพ | ด้าน | การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ | 3 | 5 | สูงมาก | 8 |  |  | - จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ | 30 ก.ย. 61
ลักษณ์ของ | การบริหาร | ของมหาวิทยาลัยฯ ขาดการประสาน | [6 empty] | ของมหาวิทยาลัยฯ | กสอ.
มหาวิทยาลัย | จัดการ | สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านผลผลิต
ไม่เป็นที่รู้จักของ |  | ของโครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียง | [6 empty] | - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง | 30 ก.ย. 61
คนทั่วไป |  | มหาวิทยาลัยฯ ในระดับชาติและ | [6 empty] | เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ | กสอ.
|  | นานาชาติ | [6 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครให้เข้มแข็ง
[9 empty] | - การจัดกิจกรรม/นิทรรศการร่วม | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ | กสอ.
ภายนอก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
แนวทางป้องกัน | ด้าน | ผู้บริหาร บุคคลากร และเจ้าหน้าที่ | 3 | 5 | สูงมาก | 9 |  |  | - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้าง | 30 ก.ย. 61
ผลประโยชน์ | การบริหาร | ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ | [6 empty] | ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย | กบ.
ทับซ้อน | จัดการ | ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ | [6 empty] | กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์
|  | ใช้อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ | [6 empty] | ทับซ้อน
ไม่ตระหนักถึงบทลงโทษของการ
|  | เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน | [6 empty] | - ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้มี | กนผ.
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
[9 empty] | - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | รับพัสดุเพื่อเป็นแนวทางให้คณะ | กค.
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ศึกษา
และดำเนินการตามระเบียบได้
อย่างถูกต้อง
การป้องกัน | ด้าน | - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในคณะ | 2 | 5 | สูงมาก | 11 |  |  | - ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย | การป้องกัน | ทำงานที่อยู่ในแผนให้ใหม่อยู่เป็น | [6 empty] | ระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ
|  | ประจำทุกปี | [6 empty] | เป็นประจำทุกปี
- ฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์ที่
|  | อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีความรู้ | [6 empty] | - ดำเนินการจัดโครงการเชิงปฏิบัติ
|  | เบื้องต้นในการปฏิบัติตัวและช่วย | [6 empty] | การแผนระวังและระงับอัคคีภัย
เหลือและรักษาทรัพย์สินของทาง
|  | ราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย | [6 empty] | - มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/จุด
|  | - ป้องกันเหตุไม่คาดฝัน และทำให้ | [6 empty] | รวมพลขณเกิดเหตุ
เกิดความเข้าใจร่วมกัน เวลาเกิดเหตุ
|  | ฉุกเฉินและสามารถระงับเหตุได้หรือ | [6 empty] | - ปรับปรุงอุปกรณ์ถึงดับเพลิงให้
|  | ช่วยผู้อื่นหรือตัวเองขณะเกิดเหตุ | [6 empty] | พร้อมใช้งานอยู่เสมอ/ตรวจเช็ค/
|  | ได้อย่างทันท่วงที | [6 empty] | และเพิ่มถังดับเพลิงในจุดที่ยังไม่มี
เพื่อให้ครอบคลุมและใช้งานได้
ตลอด

## แผนบริหารความเสี่ยงฯ สอ. ปี62
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมควบคุมทั้งหมด 5 ข้อ
1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศขึ้นมาใช้งาน ในสำนักงานอธิการบดี (ด้านการปฏิบัติงาน)
2. การสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและนำไปสู่ระดับสากล (ด้านกลยุทธ์)
3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัย (ด้านกลยุทธ์)
4. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี (ด้านความปลอดภัย)
5. การรักษาความปลอดภัยของสำนักงานอธิการบดี (ด้านความปลอดภัย)

## สอ. 62
RMUTP-ERM
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมควบคุมทั้งหมด 5 ข้อ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1. การพัฒนาระบบงาน | ด้านการปฏิบัติงาน | - การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ | 4 | 5 | สูงมาก | 1 | - จัดทำคู่มือการใช้ | - หน่วยงานในสังกัด | - ให้มีการกำกับตรวจสอบระบบเทคโนโลยี | 30 ก.ย. 62
สารสนเทศขึ้นมาใช้งาน |  | เป็นเครื่องมือในการทำงานให้เกิด |  |  |  |  | งานเทคโนโลยีสาร | สำนักงานอธิการบดีได้ | สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิม | ทุกหน่วยงาน
ในสำนักงานอธิการบดี |  | ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  | สนเทศในการปฏิบัติ | ดำเนินการพัฒนาระบบ | ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | ในสังกัดสำนักงาน
|  | ยังมีน้อย |  |  |  |  | งาน เพื่อเป็นแนวทาง | และจัดทำคู่มือการใช้งาน |  | อธิการบดี
[7 empty] | ในการปฏิบัติได้อย่าง | แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ
|  | - การเปลี่ยนแปลงทางด้าน |  |  |  |  | ถูกต้องและมีมาตรฐาน | ดำเนินงานให้มีความ | - พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อบริหาร | 30 ก.ย. 62
|  | เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองภารกิจ | [5 empty] | คล่องตัว จำเป็นจะต้อง | จัดการภายในหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว | ทุกหน่วยงาน
|  | งานตามนโยบายภาครัฐ | [5 empty] | มีการจัดทำระบบสาร | และมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ในสังกัดสำนักงาน
[8 empty] | สนเทศขึ้นมาเพื่อใช้ใน |  | อธิการบดี
การบริหารจัดการภายใน
[8 empty] | หน่วยงานให้เกิด | - การจัดทำระบบ QR Code เพื่อการเข้าถึง | 30 ก.ย. 62
[8 empty] | ความคล่องตัวและ | เว็บไซต์ของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่ | ทุกหน่วยงาน
[8 empty] | มีความสะดวกมากขึ้น | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน | ในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี
[9 empty] | - เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | ทุกหน่วยงาน
[9 empty] | (Social Media) ต่างๆ อาทิ Facebook, | ในสังกัดสำนักงาน
[9 empty] | Line, Twitter เพื่อให้บุคคลเข้าถึงข้อมูล | อธิการบดี
ได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกยิ่งขึ้น
2. การสร้างชื่อเสียง | ด้านกลยุทธ์ | - ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 3 | 5 | สูงมาก | 2 | - | - | - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ | 30 ก.ย. 62
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย |  | ที่น่าสนใจ ด้านวิชาการ | [6 empty] | เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ | กสอ.
ให้เป็นที่รู้จักและนำไปสู่ |  | การจัดการเรียนการสอน | [6 empty] | การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
ระดับสากล |  | อย่างต่อเนื่อง | [6 empty] | การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
|  | - ขาดการประสานงาน | [6 empty] | - จัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาด | 30 ก.ย. 62
|  | การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร | [6 empty] | แบบบูรณาการ (Integrated Marketing | กสอ.
|  | จากแหล่งข้อมูล | [6 empty] | Communication-IMC)
[9 empty] | - สร้างเครือข่ายนักสื่อสารองค์กร | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | จากหน่วยงานภายใน | กสอ.
[9 empty] | - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร | กสอ.
3. การสร้างเครือข่าย | ด้านกลยุทธ์ | - ขาดการส่งเสริม สนับสนุน | 3 | 5 | สูงมาก | 3 | - | - | - จัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่า เพื่อเป็น | 30 ก.ย. 62
การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า |  | การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ | [6 empty] | เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่าง | กพศ.
ในการพัฒนาส่งเสริมและ |  | ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย | [6 empty] | ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
สนับสนุนมหาวิทยาลัย |  | กับศิษย์เก่า
[9 empty] | - จัดทำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย | 30 ก.ย. 62
|  | - ขาดการสร้างเครือข่ายระหว่าง | [6 empty] | ในรูปของสื่อต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ | กพศ.
|  | มหาวิทยาลัย, นักศึกษาปัจจุบัน | [6 empty] | ไปยังศิษย์เก่า
และศิษย์เก่า คณะต่างๆ ซึ่งจะ
|  | ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง | [6 empty] | - ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และองค์กร | 30 ก.ย. 62
|  | เข้มแข็งและยั่งยืน มีความรัก | [6 empty] | ต่างๆ เพื่อให้ความร่วมมือส่งเสริม | กพศ.
|  | ความภูมิใจ ความผูกพันในความ | [6 empty] | และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็น
|  | เป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าของ | [6 empty] | ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะ
มหาวิทยาลัย
- ขาดการจัดทำระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า ให้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด
4. การป้องกันและ | ด้านความปลอดภัย | - ความประมาทเลินเล่อ | 2 | 5 | สูงมาก | 4 | - ดำเนินการปรับปรุง | - ได้ดำเนินการปรับปรุง | - ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกันระงับ | 30 ก.ย. 62
ระงับอัคคีภัยของ |  | ไม่ระมัดระวังการใช้ไฟ เช่น |  |  |  |  | แผนป้องกันอัคคีภัย | แผนป้องกันอัคคีภัย | อัคคีภัยเพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ | กก.
สำนักงานอธิการบดี |  | การสูบบุรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ |  |  |  |  | และการจัดโครงการ | เป็นประจำทุกปี
|  | การหุงต้มอาหารแล้วขาด |  |  |  |  | เชิงปฏิบัติการแผน | แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม | - ดำเนินการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ | 30 ก.ย. 62
|  | การระมัดระวัง การใช้ฟิวส์ |  |  |  |  | ระวังและระงับอัคคีภัย | ทางกายภาพมีการเปลี่ยน | แผนระวังและระงับอัคคีภัย | กก.
|  | ไม่ถูกขนาดกับกำลังไฟฟ้า | [5 empty] | แปลงอยู่ตลอด จึงจำเป็น
|  | อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุด | [5 empty] | ต้องมีการจัดการความเสี่ยง | - มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/จุดรวมพล | 30 ก.ย. 62
|  | และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ | [5 empty] | ด้านการป้องกันและ | ขณะเกิดเหตุบริเวณอาคารสำนักงาน | กก.
|  | มาตรฐาน | [5 empty] | ระงับอัคคีภัยของ | อธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
[8 empty] | เพื่อลดโอกาสและผล | - ปรับปรุงอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้พร้อม | 30 ก.ย. 62
[8 empty] | กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ | ใช้งานอยู่เสมอ/ตรวจเช็ค/และเพิ่มถึงดับเพลิง | กก.
[8 empty] | ในอนาคต และเพื่อให้ | ในจุดที่ยังไม่มีเพื่อให้ครอบคลุมและใช้งาน
[8 empty] | เป็นไปตามกฎกระทรวง | ได้ตลอด
ว่าด้วยการกำหนด
[8 empty] | มาตรฐานในการบริหาร | - ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ทั่วถึง | 30 ก.ย. 62
[8 empty] | จัดการ และดำเนินการ | ทุกพื้นที่ของอาคารสำนักงานอธิการบดี | กก.
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. การรักษาความปลอดภัย | ด้านความปลอดภัย | - การสอดส่องดูแลพฤติกรรม | 2 | 4 | สูง | 5 | - | - | - จัดทำทะเบียนประวัติของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง | 30 ก.ย. 62
ของสำนักงานอธิการบดี |  | ของนักศึกษาไม่ต่อเนื่อง | [6 empty] | เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ | กพศ.
(ด้านการป้องกันการทะเลาะ | [8 empty] | นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์
วิวาทของนักศึกษาภายใน |  | - ไม่มีการกำหนดข้อระเบียบ
มหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์) |  | ข้อบังคับ ด้านวินัยนักศึกษา | [6 empty] | - จัดทำประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับด้านวินัย | 30 ก.ย. 62
|  | เพื่อเป็นการวางมาตรการ | [6 empty] | นักศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมดูแล | กพศ.
|  | ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ชัดเจน | [6 empty] | และลงโทษนักศึกษาในกรณีการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท
[9 empty] | - แต่งตั้งบุคลากรเพื่อกำกับดูแล / สอดส่อง | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | พฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง | กพศ.
[9 empty] | - จัดระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อป้องกันและรักษา | กก.
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สิน
ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์
[9 empty] | - ดูแลและตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ที่เข้า - ออก รวมถึงการเปิด - ปิด ประตูทั้งสอง | กก.
ด้าน บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด
[9 empty] | - ให้มีมาตรการตรวจสอบบุคคลที่มาติดต่อ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ราชการภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี | กก.
โดยวิธีแลกบัตรผ่านเข้า - ออก บัตรแสดงตน
และสอบถามรายละเอียดการติดต่องาน
ก่อนได้รับอนุญาตเข้าอาคาร
[9 empty] | - มีมาตรการให้บุคลากรใช้บัตรผ่านประตู | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ระบบคีย์การ์ดสำหรับเข้า - ออก | กก.
อาคารสำนักงานอธิการบดี

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 1 (hidden)
RMUTP-ERM. A1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 1 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การวางแผนการ | ด้าน | การพัฒนาบุคลากรให้มี | 5 | 5 | สูงมาก | 1 |  |  | - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการ | 30 ก.ย. 61
พัฒนาบุคลากรของ | การบริหาร | ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | [6 empty] | อบรม/ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | กบ./สวส.
มหาวิทยาลัยเพื่อ | จัดการ | [7 empty] | เพื่อรองรับการเป็น Digital University
รองรับการเป็น | [6 empty] | - | -
Digital University | [8 empty] | - มีการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย | กบ./สวส.