รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กระทรวงศึกษาธิการ

มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 8 กิจกรรม

- การจัดการเรียนการสอน				:  การลดจำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

- การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย			:  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)

- การบริหารจัดการ					:  การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามแผน (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

- การบริหารจัดการ					:  การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน (ความเสี่ยงด้านการเงิน)

- การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา	:  การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

- การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา	:  การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

- การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา	:  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

- การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา	:  การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

(ให้ใช้แบบฟอร์มหน้านี้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน)

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม ......................................................................................................................................... วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม ................................................................................................................. |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| ใช้ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี 2558 (ช่องที่ 1 – 5) รายงานผลทุกแผนที่หน่วยงานได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) |  |  |  |  | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่างใส่ใน ช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

(ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แบบฟอร์มในหน้าที่ 3 - 18

โดยรายงานเฉพาะในส่วนที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5))

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2558 ในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมที่ 1 :  การลดจำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การลดจำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| 1. การลดจำนวนนักศึกษาออกระหว่างปี เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 30 ก.ย. 57 | พัฒนาและใช้สื่อการสอน e-Learning ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมโครงงาน ให้มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักศึกษาสามารถกำหนดหัวข้อโครงงาน และกระบวนการดำเนินโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบ ดูแลผลการเรียนของนักศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานผลการแก้ปัญหาให้นักศึกษาต่อสาขาวิชาและคณะ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อาทิ การปรับพื้นฐาน การสอนเสริม รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ | 30 ก.ย. 58 คณะทุกคณะ/ สวท./สสท. 30 ก.ย. 58 คณะทุกคณะ/ สวท. 30 ส.ค. 58 คณะทุกคณะ 30 ส.ค. 58 คณะทุกคณะ 30 ส.ค. 58 คณะทุกคณะ | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และศักยภาพในการนำเสนอผลงาน | อาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ทำวิจัย/ผลงานวิชาการไม่ติดตามช่องทางการเผยแพร่ และไม่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน | 30 ก.ย. 57 | จัดหาทุนศึกษาต่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือเทคนิคการจัดทำผลงาน จัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำการจัดทำผลงานทางวิชาการ สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำรวจและจัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในทุกระดับเป็นระยะๆ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ/นำเสนอผลงาน จัดฝึกอบรมทักษะ/เทคนิคการจัดทำผลงาน/การพัฒนาผลงาน/การนำเสนอผลงาน จัดหาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอผลงานทางวิชาการ | 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 58 ศูนย์ภาษา/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/ สวพ./ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล/สวพ. คณะทุกคณะ | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจาก หมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 3 :   การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามแผน (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

แบบ RMUTP – ERM9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแผนที่กำหนด | - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 57 เท่ากับร้อยละ 29.79 (ปี 56 เท่ากับร้อยละ 37.84 และปี 55 เท่ากับร้อยละ 66.40) และส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 82.71 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของรัฐบาลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 95.00 - ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน | 30 ก.ย. 57 | - หากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ให้มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการแก้ไข/ปรับปรุงแบบรูปรายการ และส่งเรื่องคืนโดยเร็ว - มีการเร่งรัดติดตาม ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข - มีการกำกับติดตามให้ผู้รับจ้างส่งงวดงาน ตามแผน และตามสัญญาที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามสัญญา | 30 ก.ย. 58 กองนโยบายและแผน ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรม การตรวจการจ้าง/ ดำเนินการต่อเนื่อง กองคลัง/ ตามงวดงาน | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 4 :   การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน (ความเสี่ยงด้านการเงิน)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน | เกิดการทุจริต ทำให้องค์กรเกิดความเสียหายและเกิดการสูญเสีย - อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ทำให้ขาดความเชื่อมั่น และเสียภาพลักษณ์ขององค์กร | ไม่พบปัญหา/ เป็นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา | ตรวจสอบยอดเงินของมหาวิทยาลัยด้านการจ่ายเงิน และการโอนเงินของธนาคารให้มีความถูกต้อง และตรงกับยอดการเบิกจ่ายจริง ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบระหว่างบัญชีธนาคารกับระบบ ERP ให้มีความถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบสลิปของธนาคาร กับยอดเงินรับฝากประจำวันของกองคลัง ให้ตรงกับยอดกระทบทั้งหมด รายงานงบการเงินให้มหาวิทยาลัยทราบ เป็นระยะ ให้ความรู้หรือถ่ายทอดวิธีการตรวจสอบเอกสารและระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 58 กค. 30 ก.ย. 58 กค. 30 ก.ย. 58 กค. 30 ก.ย. 58 กค. 30 ก.ย. 58 กค. | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจาก หมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 5 :  การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับ เหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุขึ้น |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการระงับ เหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันการเกิดเหตุ และลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุขึ้น | หากเกิดเหตุแล้ว อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเก่า | ไม่พบปัญหา/ เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ และรณรงค์ให้มีการ ปฏิบัติตาม | 30 ก.ย. 58 กองกลาง |  | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 6 :  การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย เครือข่ายภายนอกหรือภายในขัดข้อง ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ อัคคีภัย ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลทำให้งานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง | ไม่พบปัญหา/ เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | บำรุงดูแลรักษาระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา บำรุงดูแลรักษาระบบ Firewall เพื่อทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูล ติดตั้ง Proxy Server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างต่อเนื่อง ให้มีการแจ้งข้อมูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และเพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบระบบว่าพบความผิดปกติหรือไม่ เพื่อหาสาเหตุและการป้องกันต่อไป บำรุงดูแลรักษาระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย บำรุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย เพื่อป้องกันการโจรกรรม บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล ควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าออก และมีการบันทึกการเข้าออก | 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. 30 ก.ย. 58 สวท. | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 7 :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา | มีโอกาสเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | ไม่พบปัญหา/ เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษาหากตรวจพบนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดทำประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว และภาพถ่าย สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหากพบเบาะแสการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาท ให้รีบรายงานต่อคณบดีโดยทันที เพื่อจะได้แก้ไข/ระงับเหตุได้ทันการณ์ | ทันทีที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ ทันทีที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ ทันทีที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ ทันทีที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ ทันทีที่พบปัญหา กองพัฒนานักศึกษา/ คณะทุกคณะ | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจากหมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558

กิจกรรมที่ 8 :  การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

แบบ RMUTP – ERM 9

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และบรรเทาความสูญเสีย |
| --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และบรรเทาความสูญเสีย | มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปราชการ/การจัดกิจกรรมนักศึกษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ | ไม่พบปัญหา/ เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ | มีมาตรการให้พนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อนออกเดินทาง ซ่อมบำรุงรถราชการตามระยะทางการใช้งาน/ตามเวลาที่ครบกำหนด เพื่อให้รถราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กรณีการใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการ ที่มีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตร จะใช้พนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการหยุดพักระหว่างทาง มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกปีที่ต่อสัญญาจ้าง โดยเฉพาะพนักงานขับรถบัสโดยสารจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2 ใช้การจ้างเหมารถบัสโดยสารพร้อมคนขับ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย หากมีเหตุเกิดขึ้น | เป็นประจำทุกวัน กองกลาง/ คณะทุกคณะ ตามระยะทาง/ ตามกำหนดเวลา กองกลาง/ คณะทุกคณะ ทุกครั้งที่ใช้งาน กองกลาง/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองกลาง/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองกลาง/ คณะทุกคณะ 30 ก.ย. 58 กองกลาง/ กองพัฒนานักศึกษา | (โปรดเลือกสถานะ การดำเนินงานจาก หมายเหตุด้านล่าง ใส่ในช่องนี้) | ผู้รับผิดชอบ (ช่องที่ 5) โปรดรายงาน ผลการดำเนินงาน ตาม การปรับปรุงการควบคุม (ช่องที่4) ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะใส่ในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X =ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง        (หัวหน้าหน่วยงาน)

วันที่  	30  กันยายน 2558