## workbreakdown
ข้อมูลงานโครงการ/แผนนงาน (Work Breakdown Structure : WBS) | [9 empty] | สัปดาห์ที่ 31 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 32 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 33 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 34 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 35 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 36 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 37 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 38 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 39 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 40 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 41 |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 42
ลำดับที่ | งานโครงการ | วันเริ่ม | วันเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | วันเริ่มงานจริง | วันเสร็จงานจริง | จำนวนผลงาน (Quantity) | หน่วย (Unit) | หมายเหตุ | กันยายน 2563 |  |  |  |  | ตุลาคม 2563 |  |  |  |  | 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2563 | [9 empty] | พฤษภาคม 2563 |  |  |  |  | มิถุนายน 2563 |  |  |  |  | 1961-06-11 |  |  |  |  | 1961-06-18 |  |  |  |  | 1961-06-25 |  |  |  |  | 1961-07-02 |  |  |  |  | 1961-07-09 |  |  |  |  | 1961-07-16
[10 empty] | 1 - 30 |  |  |  |  | 7 - 8 | [14 empty] | 14 - 26 |  |  |  |  | 1 - 11
[10 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | 1900-01-02 | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1 | กิจกรรมหลัก 1. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ 1.3 กำหนดกรอบและแผนการดำเนินการโครงการฯ 1.4 จัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการฯ และขออนุมัติต่อ มหาวิทยาลัยฯ 1.5 ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยฯ Milestone 1: โครงการได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ | 1 ก.ย.2562 | 31 ก.ย. .2562 | นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม | 1 ก.ย.2562 | 31 ก.ย. .2562 | 1 | โครงการ
2 | กิจกรรมหลัก 2. จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ 2.1 ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรในโครงการ 2.2 จัดทำรายละเอียดหลักสูตรอบรมร่วมกับวิทยากร Milestone 2: ได้หลักสูตรในการฝึกอบรม (เนื้อหา + วิทยากร) | 7 ต.ค..2562 | 8 ก.พ. 2563 | นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม | 7 ต.ค..2562 | 8 ก.พ. 2563 | 1 | หลักสูตร (เนื้อหา + วิทยากร)
3 | กิจกรรมหลัก 3. ประสานงานสถานที่จัดโครงการฯ 3.1 กิจกรรมรอง - Milestone 3: ได้สถานที่จัดโครงการฯ | 10 ม.ค. 2563 | 10 มี.ค.2563 | ว่าที่ร.ต.ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์ | 10 ม.ค. 2563 | 10 มี.ค.2563 | 1 | โรงแรม
4 | 4.กิจกรรมหลัก 4. ประสานงานการเดินทาง 4.1 กิจกรรมรอง - Milestone 4: ได้จำนวนรถยนต์เข้าร่วมโครงการฯ เพียงพอ ต่อกลุ่มเป้าหมาย | 14 พ.ค.2563 | 15 พ.ค.2563 | ว่าที่ร.ต.ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์ | 14 พ.ค.2563 | 15 พ.ค.2563 | 1 รถบัส + 3 รถตู้ | 1 รถบัส + 3 รถตู้
5 | กิจกรรมหลัก 5. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ 5.1 ทำหนังสือเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย 5.2 แจ้งรายละเอียดโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 5.3 ประสานการเบิกจ่ายค่าพาหนะ (Taxi) และการจับคู่ห้องพัก Milestone 5: กลุ่มเป้าหมายรับทราบรายละเอียดและตอบรับการ เข้าร่วมโครงการฯ | 20 พ.ค.2563 | 24 พ.ค.2563 | นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม | 20 พ.ค.2563 | 24 พ.ค.2563 | 1 | กลุ่ม (ตอบรับ 100%)
6 | กิจกรรมหลัก 6. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ 6.1 สำรวจวัสดุที่จะต้องใช้ในโครงการฯ 6.2 ประสานงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจัดซื้อวัสดุ Milestone 6: ได้วัสดุที่ใช้ในโครงการฯ | 23 พ.ค.2563 | 26 พ.ค.2563 | นางสาวไพรินทร์ มงคลดี นางสาวประนอม นิลศรีใส | 23 พ.ค.2563 | 26 พ.ค.2563 | 1 | จำนวนวัสดุครบ 100%
7 | กิจกรรมหลัก 7. ดำเนินการจัดโครงการฯ 7.1 การบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรโครงการฯ 7.2 การฝึกปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย Milestone 7: ดำเนินโครงการฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ | 1 มิ.ย. 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | 1 มิ.ย. 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | 1 | โครงการ
8 | กิจกรรมหลัก 8. ประเมินผลโครงการฯ 8.1 คำนวณร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม กลุ่มเป้าหมาย 8.2 คำนวณร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 8.3 จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ Milestone 8: ผลการประเมินโครงการ | 2 มิ.ย. 2563 | 11 มิ.ย. 2563 | นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม ว่าที่ร.ต.ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์ | 2 มิ.ย. 2563 | 11 มิ.ย. 2563 | 1 | เล่มรายงานผลการประเมินโครงการ
9 | กิจกรรมหลัก 9. Milestone: KPI 1 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ KPI 3 จำนวนรายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 11 มิ.ย. 2563 | 11 มิ.ย. 2563 | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | 11 มิ.ย. 2563 | 11 มิ.ย. 2563 | 100 80 1 | % % เล่ม
Note on B4: เขียน 3 ระดับ 1.0 กิจกรรมหลัก (Phase) 1.x กิจกรรมรอง (Deliverable) 1.x.x กิจกรรมย่อย (Task)
Note on E4: wdamrong: ให้ใส่ชื่อคณะทำงานของโครงการใน sheet ชื่อ 11DataEntry ก่อน
Note on J4: ใส่หมายเหตุ ซึ่งสามารถโยงกับ 4.Issue Log
Note on H9: เครือข่ายภาครัฐ (หน่วยงานกระทรวง / กรม / สถานศึกษา) เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน (บริษัท / โรงงาน) เครือข่ายสื่อมวลชน (สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยุ /โทรทัศน์)