## แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม P-03-05
รายงานการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ .................
สถานะการดำเนินงาน | ปัญหา | สาเหตุหลัก | สาเหตุรอง | สาเหตุย่อย | วิธีการแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ

## ตัวอย่างการจัดทำ
แบบฟอร์ม P-03-05
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
| สิงก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  | ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
สถานะการดำเนินงาน | ปัญหา | สาเหตุหลัก | สาเหตุรอง | สาเหตุย่อย | วิธีการแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ
| การเบิกจ่ายรายการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เป็นไปตามแผน | 1. คน | 1.1 ผู้รับจ้าง | 1.1.1 คนงานไม่มีทักษะงานก่อสร้างที่ดี | เป็นปัจจัยภายนอกของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ประชุมหาเรือเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 ได้มีมติให้ยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้ต้องเร่งรัดให้ประเมินเนื้องานและราคาก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ และออกแบบรูปรายการส่วนที่เหลือ เพื่อใช้ในการดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป ให้ทันภายใน 31 ส.ค. 60 | คณะกรรมการตรวจการจ้าง / กองคลัง / ผู้ออกแบบ
1.1.2 ผู้รับจ้างมีคนเข้าทำงานน้อย
1.1.3 ก่อสร้างผิดหลักวิชาช่าง
1.1.4 ไม่เชื่อฟังผู้ควบคุมงาน
1.1.5 ผู้รับจ้างประสานงานและส่งรายละเอียดให้ผู้ออกแบบล่าช้า จึงทำให้การแก้ไขแบบรูปรายการล่าช้ามาก
1.1.6 เอกสารในการขออนุมัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลายครั้ง ทำให้การตัดสินใจล่าช้า
|  |  | 1.2 ผู้ออกแบบรูปรายการ (จ้างออกแบบ) | 1.2.1 แบบรูปรายการมีความขัดแย้งกัน ซึ่งผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง พบปัญหาหลายจุด และแต่ละจุดพบไม่พร้อมกัน | 1.2.1.1 ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้ปรับแบบรูปรายการให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินงานก่อสร้าง เป็นเวลา 335 วัน เพื่อให้ผู้ออกแบบแก้ไขแบบรูปรายการให้ถูกต้องตามหน้างานจริง และหากมีผลกระทบต่อราคา ต้องปรับราคาใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยอนุมัติ | 1.2.1.1.1 ผู้รับจ้าง / คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ออกแบบ
|  |  |  | 1.2.2 การประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้เวลาหลายครั้ง เนื่องจากผู้ออกแบบไม่เข้าใจในประเด็นคำถามในหนังสือที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ส่งไปสอบถาม จึงทำให้ผู้ออกแบบตอบหนังสือกลับมาไม่ตรงคำถามและไม่ครบถ้วน | 1.2.2.1 เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประสานงานทางโทรศัพท์อีกช่องทางหนึ่งแล้ว | 1.2.2.1.1 ผู้ออกแบบ
|  |  | 1.3 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน/คณะ | 1.3.1 ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารและกรอบระยะเวลาการทำงาน | 1.3.1.1 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน/คณะ ควรประสานงานกับกองคลังเพื่อหาแนวทางในการจัดทำเอกสารและกรอบระยะเวลาการทำงาน | 1.3.1.1.1 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน/คณะ
|  |  |  | 1.3.2 ดำเนินการจัดทำเอกสารให้กองคลังล่าช้า เช่น หนังสือเร่งรัดงานตามมติคณะกรรมการ รายงานการประชุมบอกเลิกสัญญา | 1.3.2.1 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน/คณะ ควรเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารให้รวดเร็ว เพราะอาจจะทำให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปล่าช้า | 1.3.2.1.1 เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน/คณะ
|  | 2. วิธีการทำงาน | 2.1 มหาวิทยาลัย | 2.1.1 ระยะเวลาในการออกแบบน้อย และแบบต้องรีบใช้ในการเสนอของบประมาณ จึงทำให้แบบมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน | 2.1.1.1 มหาวิทยาลัยควรจ้างออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ออกแบบมีเวลาในการออกแบบและแก้ไขแบบรูปรายการให้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และเหมาะกับสภาพการใช้งานจริง ได้ทันก่อนที่จะเสนอของบประมาณ | 2.1.1.1.1 มหาวิทยาลัย