แบบฟอร์ม P-03-03

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 2

1.   งบประมาณรายจ่าย

  - ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

ผลต่าง -18.15% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (กบ.) จำนวนเงิน 57,099,377.50 =6.22%

2. งบดำเนินงาน (กค.) จำนวนเงิน  28,901,330.51 บาท  =3.15%

3. งบลงทุน จำนวนเงิน 73,055,405 บาท ≈7.45%

3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 58,986,380 บาท =6.43%

- คณะศิลปศาสตร์ จำนวนเงิน 39,746,280 บาท ≈4.18%

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 6,397,500 บาท ≈0.70%

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 4,290,400 บาท ≈0.5%

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวนเงิน 3,602,200 บาท ≈0.40%

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนเงิน 2,700,000 บาท ≈0.30%

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน 2,250,000 บาท ≈0.25%

3.2 เงินเหลือจ่าย 14,069,025 บาท =1.54%

4. โครงการงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 11,887,063.19 บาท =1.30%

4.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 3,358,140 บาท ≈0.37% (23 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย  
         88 โครงการ) (สถาบัน 0.04% คณะ 0.27% กอง 0.05% สำนัก 0.04%)

4.2 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9,248,276.39 บาท ≈1% (46 โครงการ) 
         (สำนัก 0.90% คณะ 0.20% กอง 0.11% ศูนย์ 0.01%)

เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

งบอุดหนุน

- งบดำเนินงาน

- งบลงทุน

- งบอุดหนุน

- งบรายจ่ายอื่น

- งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- งบดำเนินงาน

- ค่าเช่าบ้าน

- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

- เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

- เงินสมทบกองทุนประสังคม

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินเดือน/ประกันสังคม/ค่าสอน)

งบรายจ่ายอื่น

1.2  ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

- ครุภัณฑ์  งบประมาณรายจ่าย

ผลต่าง ≈36% ประกอบด้วยยังไม่เบิกจ่าย(ตามแผน) 7 รายการ จำนวนเงิน 29,254,776 บาท จากแผนเบิกจ่าย 16 รายการ แต่มีการเบิกจ่าย
ก่อนแผน 1 รายการ จำนวนเงิน 4,729,000 บาท 
จึงมีผลต่างที่ทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จำนวนเงิน 24,525,776 บาท

- สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ เบิกจ่ายแล้วบางงวดงานแต่ไม่เป็นไปตามแผน 1 รายการ

ผลต่าง ≈ -61% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

1. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ≈55%

อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว งวดที่ 9 - 12 จำนวนเงิน 38,284,900 บาท 
   อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายงวด 7-8 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายงวด 9

2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ ≈5%

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวนเงินของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมี.ค. 61 คือ 
   3,602,200 บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

1.3  ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จำนวน 88 โครงการ จำนวนเงิน 26,490,600 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 71 โครงการ จำนวนเงิน 14,603,536.81 บาท (55.13%) (ตามแผน 65 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 6 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 23 โครงการ จำนวนเงิน 11,887,063.19 บาท (44.87%)

ผลต่าง ≈ -25% ประกอบด้วย

- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 7.05% (23 โครงการ 
จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ)

- การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจัดสรร 19.37% (47 โครงการ 
จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ)

หารงานบุคคล ชทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 61

2.  งบประมาณเงินรายได้

2.1  ภาพรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

ผลต่าง -7.38% ประกอบด้วย การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน 3,948,541.46 บาท =1.26%

2. งบลงทุน จำนวนเงิน 5,303,087.90 บาท ≈2%

3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 5,186,300 บาท

3.2 เงินเหลือจ่าย 116,787.90 บาท

3. โครงการงบรายจ่ายอื่น ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน)
    จำนวนเงิน 11,651,655.33 บาท ≈4%

เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

งบรายจ่ายอื่น

- งบดำเนินงาน

- งบลงทุน

- งบอุดหนุน

- งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

- งบดำเนินงาน

- งบลงทุน

- งบอุดหนุน

- งบรายจ่ายอื่น

- งบบุคลากร (เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว)

- งบดำเนินงาน (ประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว)

2.2  ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

- ครุภัณฑ์  งบประมาณเงินรายได้

ผลต่าง ≈-60% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 
28 รายการ จำนวนเงิน 4,221,000 บาท จากแผนเบิกจ่าย
84 รายการ

- สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จำนวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ จำนวนเงิน 965,300 บาท

ผลต่าง –24.09% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 965,300 บาท ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ 1 รายการ =4.99%

ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ 
    จำนวนเงิน 200,000 บาท 
    อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากบริษัท

2. กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ =19.10%

ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก    
   จำนวนเงินของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมี.ค. 61  
   คือ 765,300 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
   ราคากลาง พิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็น
   ปัจจุบัน

2.3  ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จำนวน 92 โครงการ จำนวนเงิน 33,533,050 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 22,050,534.67 บาท (65.76%) 
(ตามแผน 53 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 11 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 39 โครงการ จำนวนเงิน 11,483,015.33 บาท (34.25%)

ผลต่าง -15.71% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
39 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย 92 โครงการ