## แผนบริหารความเสี่ยง ปี 64
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 เรื่อง
1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ด้านการปฏิบัติงาน)
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ด้านสุขภาพ)
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี (ด้านชีวิตและทรัพย์สิน)

## วาระเร่งด่วน (hidden)
[10 empty] | RMUTP-ERM. A.... |  |  | RMUTP-ERM. A1
หน่วยงาน....................................................
วาระเร่งด่วนของหน่วยงาน
เรื่องที่...........................................................................................................
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2 (hidden)
RMUTP-ERM. A2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การพัฒนาหลักสูตร | ด้าน | - เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี | 4 | 5 | สูงมาก | 2 | - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน | - มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ | - พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum | 30 ก.ย. 62
การจัดการเรียน | หลักสูตร | การเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบ |  |  |  |  | การเปลี่ยนแปลง | ตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี | Development) อาทิ ระบบการร่างหลักสูตร | ทุกคณะ/สวท.
การสอนของแต่ละ |  | ต่อการพัฒนาหลักสูตร |  |  |  |  | ของเทคโนโลยี | การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ | ระบบการนำหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมิน
สาขาให้ทันต่อการ | [6 empty] | และนวัตกรรม 4.0 | เรียนการสอน ให้ทันต่อการ | หลักสูตร
เปลี่ยนแปลงของ |  | - การเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลทำให้ | [5 empty] | เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0
เทคโนโลยี |  | สภาพสังคม เทคโนโลยีรวมถึง | [5 empty] | โดยปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย | - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ล้าหลังไม่ทันต่อ | 30 ก.ย. 62
ประเทศไทย 4.0 |  | นโยบายของภาครัฐมีการปรับตัว | [5 empty] | ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละ | การเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ให้มีความ | ทุกคณะ/สวท./
[8 empty] | สาขาวิชาเพื่อให้เป็นปัจจุบัน | ทันสมัยยิ่งขึ้น | สวพ.
|  | - อาจารย์ไม่เพียงพอ/ไม่มี | [5 empty] | ตอบโจทย์การนำไปใช้และทันสมัย | 1.เน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
|  | ความถนัดทางด้านดิจิทัล | [5 empty] | ส่งผลทำให้มีนักเรียน/นักศึกษา | อาจารย์มีความถนัดเพื่อเกิดความโดดเด่น เพิ่มขีด
[8 empty] | มาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลัก | ความสามารถในการแข่งขัน
|  | - เด็กเยาชนและนักศึกษาใน | [5 empty] | สูตรที่รับนักศึกษาไว้สูงกว่าแผน | 2.มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
|  | ปัจจุบันมีความไม่สอดคล้อง | [5 empty] | ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนา | แรงงาน
|  | กัน (Mismatch) ระหว่าง | [5 empty] | การ /สาขาอุตสหกรรมการบริการ | 3.สร้างความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
|  | การศึกษาและทักษะอาชีพ | [5 empty] | อาหาร / สาขาเทคโนโลยีโทรทัศน์ | อาทิ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง
|  | พึงประสงค์ในอนาคต | [5 empty] | และวิทยุกระจายเสียง / สาขา | คอมพิวเตอร์
[8 empty] | เทคโนโลยีการโฆษณาและประชา | 4.เน้นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทันสมัย
[8 empty] | สัมพันธ์ / สาขาเทคโนโลยี | สร้างคุณค่าและความเชื่อมั่น ให้กลุ่มเป้าหมาย
[8 empty] | มัลติมีเดีย / สาขาการจัดการ / | 5.เน้นความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษาอาชีวศึกษา
[8 empty] | สาขาการตลาด (หลักสูตรเทียบโอน) | โรงงาน และภาคอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) มากขึ้น
[8 empty] | / สาขาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) / | 6.บูรณาการหลักสูตรระหว่างสาขาวิชา ให้สาขาวิชา
[8 empty] | สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศว | มีความเข้มแข็งมากขึ้น ผสมผสานบูรณาการข้าม
[8 empty] | กรรมอุตสาหการ / สาขาออกแบบ | ศาสตร์ อาทิ ศิลปการออกแบบกับวิทยาการ
[8 empty] | แฟชั่นและสิ่งทอ / และสาขา | คอมพิวเตอร์มาเป็นมัลติมีเดีย เป็นต้น เพื่อเกิด
[8 empty] | สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (5 ปี) | ความรู้หลากหลายแขนง หลายศาสตร์
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
7.หลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลายขึ้น
8.เพิ่มหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลมากขึ้น
[9 empty] | - เตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจำหลักสูตร | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | และอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ | ทุกคณะ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ มีการจัด
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มเครือข่ายอาจารย์
[9 empty] | - สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา/ฝึกอบรม/ทุน | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | การศึกษาต่ออย่างเป็นรูปธรรม | ทุกคณะ
[9 empty] | - มอบหมายให้อาจารย์ ในแต่ละรายวิชา จัดทำ หรือ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ให้ทันสมัย | ทุกคณะ
[9 empty] | - สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและจัดทำ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ทำเนียบสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร | ทุกคณะ
[9 empty] | - สร้างหลักสูตรให้มีความโดดเด่น มีความแตกต่าง | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | จากคู่แข่ง สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพได้ อาทิ | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรภาคพิเศษ | กสอ.
[9 empty] | - ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาการรับเข้า | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ศึกษาต่อเชิงรุกเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เพื่อให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย | กสอ.
เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มยอดจำนวน
ผู้สมัคร
[9 empty] | - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภูมิทัศน์โดยรอบ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ดึงดูดผู้เรียน/และหรือจัด | ทุกคณะ/กสอ.
Open House เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการสมัครเข้าเรียน
[9 empty] | - สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักเรียน | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | โดยให้อาจารย์ หรือศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จใน | ทุกคณะ/กสอ.
สายอาชีพ เดินสายเข้าหานักเรียนเพื่อแนะแนวตาม
โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินสายจัด
กิจกรรม Road show/Workshop เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ชักจูงให้เข้ามาเรียน
[9 empty] | - เปลี่ยนแปลง เพิ่มการรับสมัครนักศึกษาที่มี | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | หลากหลาย อาทิ การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPA, | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | การรับนักศึกษาแบบโควตา, การรับตรง | กสอ.
[9 empty] | - สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในเส้นทางอาชีพ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | แก่นักศึกษา และผู้ปกครอง | ทุกคณะ/กสอ.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 3 (hidden)
RMUTP-ERM. A3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 3 แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แผนการหารายได้ | ด้าน | - มหาวิทยาลัยไม่มี | 3 | 5 | สูงมาก | 3 | - | - | - จัดทำแผนการหารายได้ การแสวงหาแหล่ง | 30 ก.ย. 62
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | การเงิน | ความพร้อมในการออกนอก | [6 empty] | ทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคงในด้านการเงิน อาทิ | ทุกคณะ/กค.
การหารายได้ของ |  | ระบบการกำกับของรัฐ | [6 empty] | การให้บริการสังคมในรูปแบบต่างๆ
มหาวิทยาลัย | [8 empty] | ตามความต้องการและความประสงค์
- ไม่มีแผนการตลาดตอบโต้
|  | กรณีรายได้ของมหาวิทยาลัย | [6 empty] | - พัฒนาระบบ และกลไกการหาแหล่งเงินจาก | 30 ก.ย. 62
|  | หายไป | [6 empty] | ภายนอก และหรือบริหารทรัพย์สิน เพื่อการพึ่ง | ทุกคณะ/กค./
[9 empty] | ตนเองเชิงรุก ทำให้มีสัดส่วนเงินรายได้ จากแหล่ง | สวพ./สด./
|  | - นักศึกษาลดลงทำให้รายได้ | [6 empty] | ต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ | สถาบันภาษา/
|  | จากค่าเล่าเรียนและค่า | [6 empty] | 1.บริหารทรัพยากร สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย | UBI
|  | ธรรมเนียมการศึกษา การให้ | [6 empty] | ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
|  | บริการวิชาการ และงานวิจัย | [6 empty] | 2.แสวงหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุกและ
|  | น้อยกว่าที่ประมาณการ | [6 empty] | จัดระบบให้มีความชัดเจน
3.สร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
|  | - ความมั่นคงทางการเงิน | [6 empty] | ที่ก่อให้เกิดรายได้
ลดลง อาจทำให้ขาด
|  | สภาพคล่อง | [6 empty] | - เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูล | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ด้านการให้เช่าทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย หรือ | ทุกคณะ/สวพ./
[9 empty] | การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย งานบริการสังคม เป็นต้น | กสอ./กค.
[9 empty] | - พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) หรือ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | หน่วยงานหารายได้อื่นๆ ให้เข้มแข็งและเพิ่ม | ทุกคณะ/สวพ./สด/
[9 empty] | ขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน | สถาบันภาษา/UBI
ภายนอก

## 1. การเบิกจ่ายล่าช้า
[11 empty] | RMUTP-ERM. |  | RMUTP-ERM. S......
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แผนบริหารความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1. การเบิกจ่ายล่าช้า | ด้านการปฏิบัติงาน | - ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด | 5 | 5 | สูงมาก | 1 | - | - | - ปรับแผนการดำเนินงานโครงการ เร่งรัด ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ และให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.
|  | - มีโอกาสเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  | - | - | - ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเช่น การเบิกเบี้ยประชุม การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงานหรือวางแผนการใช้เงินในการจัดโครงการ เป็นต้น | 30 ก.ย. 64 กบ.
[7 empty] | - | - | - ให้มีการกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงิน และประสานเป็นการภายในไปยังกองคลัง เพื่อสอบถามวิธีการเบิกจ่ายเงิน | 30 ก.ย. 64 กบ.
1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ต่อ) | ด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ) | - มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย และการจัดส่งเอกสารการเบิกผิดพลาดบ่อยเกือบร้อยละ 80 | 5 | 5 | สูงมาก | 1 | - | - | - ให้ดำเนินการจัดทำ KM ผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง | 30 ก.ย. 64 กค.
|  | - การเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหาร - นโยบายการกำหนดประเด็นการสัมมนาเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีการปรับแผนปฏิบัติและแผนเบิกจ่าย งปม. |  |  |  |  | - | - | - สร้างทางเลือกหรือแผนสำรองในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผน หรือหากทราบนโยบายที่ชัดเจนให้รีบดำเนินการขออนุมัติปรับแผน | 30 ก.ย. 64 กนผ.
|  | - กำหนดการดำเนินงานในสัญญา ระบุระยะเวลาส่งมอบงาน 12 เดือน โดยส่งมอบทุก 3 เดือน ทำให้การเบิกจ่าย แต่ละงวดไม่ตรงตามกำหนดการของไตรมาส - ไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนในการส่ง ใบแจ้งหนี้ กนผ.จึงไม่สามารถระบุวันเบิกจ่ายที่แน่นอนในแต่ละรอบได้ |  |  |  |  | - | - | - กำหนดแผนเบิกจ่ายฯ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและถูกต้องตามสัญญา | 30 ก.ย. 64 กนผ.
1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ต่อ) | ด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ) | - เบิกจ่ายไม่ทันตามแผนปฏิบัติราชการ | 5 | 5 | สูงมาก | 1 | - | - | - เร่งการส่งเบิกจ่ายหลังจากการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ เพื่อให้เบิกจ่ายได้ภายใน ๑ เดือน | 30 ก.ย. 64 กศว.
[7 empty] | - | - | - เร่งตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน | 30 ก.ย. 64 กศว.
|  | - การกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามความต้องการ |  |  |  |  | - | - | - ฝ่ายที่ต้องการใช้ครุภัณฑ์กำหนดรายละเอียดและประสานงานกับทางบริษัทในการจัดหา | 30 ก.ย. 64 กสอ.
|  | - เอกสารที่ขอจากบริษัท มีความล่าช้า และมีความผิดพลาดต้องแก้ไข |  |  |  |  | - | - | - วางแผนการดำเนินงานโดยเผื่อเวลาไว้และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเสมอเพื่อป้องกันการแก้ไขลดความล่าช้าของเอกสาร | 30 ก.ย. 64 กสอ.

## 2.การป้องกันโควิด
[11 empty] | RMUTP-ERM. |  | RMUTP-ERM. S......
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แผนบริหารความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา | ด้านสุขภาพ | - บุคลากรและผู้มาติดต่อ มีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อในหน่วยงาน | 5 | 5 | สูงมาก | 2 | - | - | - ให้บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และรายงานภาวะสุขภาพของบุคลากรเป็นประจำทุกวัน ผ่านทางช่องทางสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.
[7 empty] | - | - | - ลดการรวมตัวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการมาปฏิบัติงาน พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้ที่มาร่วมประชุม | 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.
[7 empty] | - | - | - จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน | 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ต่อ) | ด้านสุขภาพ (ต่อ) | - บุคลากรและผู้มาติดต่อ มีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อในหน่วยงาน | 5 | 5 | สูงมาก | 2 | - ดำเนินการการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เรื่องมาตรการ และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid19) | - มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานในสังกัด จัดส่งรายงานภาวะสุขภาพ แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home) แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | - กองกลางจัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า - ออกมหาวิทยาลัย โดยมีการวัดอุณหภูมิ และให้ให้สวมหน้ากากก่อนเข้ามหาวิทยาลัย - กำหนดจำนวนผู้มาปฏิบัติงาน โดยผลัด เปลี่ยนมาทำงาน - ขอความร่วมมือจากบุคลากรให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่ให้อยู่รวมกันหนาแน่น โดยมีระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1 - 2 เมตร เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด 19 - ขณะปฏิบัติงานหรืออยู่ภายในอาคาร หากมี การใช้พื้นที่ร่วมกัน ให้บุคลากรใส่หน้ากาก - จัดเจลล้างมือ ประจำก่อง และอาคารสำนัก งานอธิบดีทุกชั้น และ อาคาร 1 ทุกชั้น - กองกลางได้จัดทำป้ายไวนิลตามมาตรการ หน้ารั้วมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุม D-Hall - ติดป้ายระยะห่างบริเวณที่นั่งพัก - จัดทำแผงกันโควิตบริเวณโรงอาหารสำหรับ บุคลากรและนักศึกษา นั่งรับประทานอาหาร | 30 ก.ย. 64 กก.
[7 empty] | - มีการวางแผนการเดินทาง มาปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อลดความหนาแน่นของบุคลากรในหน่วยงาน | - ลดความหนาแน่นของบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงที่บุคลากรแพร่เชื้อในหน่วยงาน | - กำหนดผู้มาปฎิบัติงานโดยผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงาน อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของแต่ละงาน และจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามความเหมาะสม | 30 ก.ย. 64 กบ.
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ต่อ) | ด้านสุขภาพ (ต่อ) | - บุคลากรในหน่วยงานอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง | 5 | 5 | สูงมาก | 2 | - | - | - ขอความร่วมมือบุคลากร งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติงานจากบ้านหากอาศัยอู่ในพื้นที่เสี่ยง | 30 ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานในสังกัด สอ.
|  | - บุคลากรไม่สบายเป็นไข้หวัด หรือ มีอาการต้องสงสัย |  |  |  |  | - | - | - หากบุคลากรมีอาการต้องสงสัย ให้บุคลากรไปตรวจสุขภาพ หาเชื้อไวรัสดังกล่าว แล้วนำผลมาแสดงให้แก่ ผอ.ทราบ | 30 ก.ย. 64 กสอ.
|  | - การติดเชื้อจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) |  |  |  |  | - | - | - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ ศบค และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด (1) ให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีการรายงานสภาวะสุขภาพทุกวัน (2) ให้บุคลากรกองนโยบายและแผนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH) และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ (3) กำหนดให้การเข้ามาปฏิบัติงานที่กองนโยบายและแผนเท่าที่จำเป็น และให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าปฏิบัติต่อผู้อำนวยการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน | 30 ก.ย. 64 กนผ.
|  | - เกิดสถานะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) |  |  |  |  | - | - | - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ - มีมาตรการป้องกันตามที่ ศคบ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา | 30 ก.ย. 64 กพศ.
2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา (ต่อ) | ด้านสุขภาพ (ต่อ) | - บุคลากรในหน่วยงานอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง | 5 | 5 | สูงมาก | 2 | - | - | - ขอความร่วมมือบุคลากร งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติงานจากบ้านหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง | 30 ก.ย. 64 สปภ.
|  | - บุคลากรมีอาการต้องสงสัย และใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง |  |  |  |  | - | - | - ให้บุคลากรไปตรวจสุขภาพ หาเชื้อไวรัสดังกล่าว แล้วกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ ศบค. และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด (1) ให้บุคลากรของสำนักประกันคุณภาพมีการรายงานสภาวะสุขภาพทุกวัน (2) ให้บุคลากรสำนักประกันคุณภาพปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH) และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ (3) กำหนดให้การเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักประกันคุณภาพเท่าที่จำเป็น พร้อมแจ้งเหตุผล ความจำเป็น และความเร่งด่วนของงานให้ ผอ. ทราบ | 30 ก.ย. 64 สปภ.

## 3.การป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
[11 empty] | RMUTP-ERM. |  | RMUTP-ERM. S......
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แผนบริหารความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี | ด้านชีวิตและทรัพย์สิน | - ความประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้า การใช้ฟิวส์ ไม่ถูกขนาด อุปกรณ์สายไฟฟ้าชำรุด และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ มาตรฐาน และการสูบบุหรี่ของ บุคลากร และนักศึกษา ทิ้งก้นบุหรี่ ทั่วไป | 5 | 5 | สูงมาก | 3 | - ดำเนินการปรับปรุงแผน ป้องกันอัคคีภัย และการเชิงปฏิบัติแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย - ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใขด้านการ ป้องกันอัคคีภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงานของทุกคน - ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - เพื่อให้ปฏิบัติได้เข้าใจและ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อการมีส่วนร่วมในการร่วม ในการฝึกซ้อมดับเพลิง | - ดำเนินการแผนป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม ทางกายภาพมีการเปลงอยู่ตลอด จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดีเพื่อลดโอกาศ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเพื่อให้เป็นไปตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 | - ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ | 30 ก.ย. 64 กก.
[9 empty] | - ดำเนินการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ แผนป้องระวังและระงับอัคคีภัย | 30 ก.ย. 64 กก.
[9 empty] | - มัป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/และจุด รวมพลขณะเกิดเหตุบริเวณสำนักงานอธิการบดี | 30 ก.ย. 64 กก.
[9 empty] | - ปรับปรุงอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ/ตาวจเช็ค/แลเพิ่มถังดับเพลิงในจุดที่ยังไม่มี เพื่อให้ครอบคลุมและใช้งานได้ตลอด | 30 ก.ย. 64 กก.
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี (ต่อ) | ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) | - ความประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้า การใช้ฟิวส์ ไม่ถูกขนาด อุปกรณ์สายไฟฟ้าชำรุด และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ มาตรฐาน และการสูบบุหรี่ของ บุคลากร และนักศึกษา ทิ้งก้นบุหรี่ ทั่วไป (ต่อ) | [6 empty] | - ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันภัยให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ของสำนักงานอธิการบดี | 30 ก.ย. 64 กก.

## 4.คำอธิบายแบบฟอร์ม..
คำอธิบายแบบฟอร์ม แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S)
(1) ความเสี่ยง | คือ | โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
(2) ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) | คือ | ประเภทของความเสี่ยง จำแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (strategy) 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation) 3. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources) 4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance) 5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์/ภัยพิบัติ/อันตราย (Event/Disaster) 6. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance)
(3) ปัจจัยเสี่ยง | คือ | สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยภายใน คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่อาจส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยง 2. ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(4) การประเมินความเสี่ยง | คือ | การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยงโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินแต่ละความเสี่ยงตามเหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) มี 5 ระดับ
(5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม | คือ | ระบุการควบคุม/การแก้ปัญหาของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวที่มีอยู่เดิม
(6) รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | คือ | ระบุผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวที่มีอยู่เดิมว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
(7) การจัดการความเสี่ยง | คือ | จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเสี่ยงสูงหรือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
(8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | คือ | การกำหนดช่วงเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงานและหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบแผนจัดการความเสี่ยง
(9) รอบ 6 เดือน | คือ | สรุปกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน
(10) ผล | คือ | ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
หมายเหตุ: ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (hidden)
RMUTP-ERM. S5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แผนการจัดการ | ด้าน | - ไม่มีการเตรียมความพร้อมของ | 3 | 5 | สูงมาก | 4 | - | - | - จัดทำแผนสื่อสารองค์กรในภาวะ | 30 ก.ย. 62
ภาวะวิกฤตและ | ชื่อเสียง | แผนการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางลบ | [6 empty] | ฉุกเฉิน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ | ทุกคณะ/สวส./
ประเด็นข่าว | ภาพลักษณ์ | [7 empty] | ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง | สวท./กพศ./กสอ.
|  | - อาจเสียภาพลักษณ์จากข่าวเชิงลบ | [6 empty] | และนักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกัน
|  | ของมหาวิทยาลัยที่แพร่กระจายอย่าง | [6 empty] | ผลกระทบด้านความเสียหาย
|  | รวดเร็ว | [6 empty] | ภาพลักษณ์เชิงลบ
[9 empty] | - มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ (Admin) | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ทาง Website และสื่อออนไลน์ | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | ช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | กก./กพศ./กสอ.
เพื่อตรวจสอบสอดส่อง การโพสต์
ที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
เตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุ
ได้ทันท่วงที
หมายเหตุ: สถานะการดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องว่าง คือ * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ