## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 1
RMUTP-ERM. A1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในยุคประเทศไทย 4.0
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1. การจัดการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในยุคประเทศไทย 4.0 | ด้านยุทธศาสตร์ | การจัดการศึกษาไม่สามารถแข่งขันได้ในยุคประเทศไทย 4.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างนวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการอินเตอร์เน็ต | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/ สวท.
[6 empty] | - | - | พัฒนา/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 มีการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดกระบวนทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ
[6 empty] | - | - | สนับสนุนให้เกิดความเป็นนานาชาติ อาทิ จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาหรือบุคลากร หรือ พัฒนาด้านกายภาพให้รองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ | 30 ก.ย. 60 ทุกหน่วยงาน
[6 empty] | - | - | เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ โดยสนับสนุนให้มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น และมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อบูรณาการเชิงความคิดในมิติ 4.0 | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/กบ.
[6 empty] | - | - | ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ โดยให้มีสัดส่วน ผศ./รศ./ศ.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุคประเทศไทย 4.0 | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/กบ.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2
RMUTP-ERM. A2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 2 การหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1. ความเพียงพอของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการ | ด้านยุทธศาสตร์ | แนวทางการหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ชัดเจน | 4 | 5 | 2 | - | - | ทบทวนกลยุทธ์ และ / หรือมาตรการในการดำเนินงานเรื่องการหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น | 30 ก.ย. 60 กค.
[6 empty] | - | - | สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการหารายได้แก่หน่วยงานหรือเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย | 30 ก.ย. 60 กค.
[6 empty] | - | - | ผลักดันให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ เพื่อให้ร้อยละของเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สินต่องบประมาณรายได้ประจำปีเพิ่มมากขึ้น | 30 ก.ย. 60 กค.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 3
RMUTP-ERM. A3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1.การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | ด้านยุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยฯ ไม่พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | 4 | 4 | 3 | ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมีหน้าที่ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ | สร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แก่คณะทำงานยกร่างกฎหมาย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ | 30 ก.ย. 60 กบ.
[6 empty] | นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร | ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ | เร่งรัดคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 60 กบ.

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
RMUTP-ERM.S1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ
1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะ ในการดำรงชีวิตที่ดี
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1.การดำเนินงานให้จำนวนนักศึกษาคงอยู่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น | ด้านการดำเนินงาน | จำนวนนักศึกษาลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ | 3 | 5 | 4 | พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่ดีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์หรือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย | จัดหาครุภัณฑ์ / อุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ อาทิ ห้องปฏิบัติการทางภาษา , ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) , ห้องเรียนอีเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) , ห้องเรียนภาษา (Language Hup) | จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ที่มุ้งเน้นความเป็นเลิศในการให้ความรู้ (CDIO) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นการรับรู้ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ เพื่อเพิ่มนักศึกษาคงอยู่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/ สวท.
[6 empty] | การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆ อาทิ การสอนเสริม / และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบดูแล นศ. | มีการสอนแบบปรับพื้นฐานตามความเหมาะสมของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวให้คำปรึกษา มีการจัดชั่วโมง Homeroom เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ แนะแนวทางวิธีแก้ปัญหา และเข้าถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ มีการจัดโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง / ให้ขอเสนอแนะการจัดทำสื่อการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนด้านการพัฒนาและดูแลระบบการเรียนการสอน e-Learning | จัดทำ / พัฒนา สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร อาทิ จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนด้านซอฟท์แวร์ให้ทันสมัย เพื่อรองรับกับ Interactive และการใช้งานของนักศึกษา | 30 ก.ย.60 คณะทุกคณะ/ สวส.
[6 empty] | ให้พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง / ให้ความรู้และพัฒนาการใช้สื่อการสอน e-learning ที่ทนสมัยเหมาะสมกับหลักสูตร | มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านซอฟท์แวร์ให้ทันสมัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ความรู้ที่แปลกใหม่ | ปรับวิธีการสอนให้มีแนวทางการสอนแบบใหม่ มีกลยุทธ์ในการสอนปรับรูปแบบให้เหมาะสมทั้งกับนักศึกษาและวิชาที่เรียน | 30 ก.ย.60 คณะทุกคณะ
[6 empty] | การจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมโครงงานและมีกระบวนการดำเนินโครงงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ | - | สนับสนุน / ส่งเสริมากรใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classoom) , ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) , ห้องเรียนภาษา (Language Hup) อื่นๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ | 30 ก.ย.60 คณะทุกคณะ/ สวส.
[6 empty] | - | - | อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบดูแลให้คำปรึกษา และ/หรือ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาเตรียมโครงงานแนะนำ/ดูแลนักศึกษาในการทำโครงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ | 30 ก.ย.60 คณะทุกคณะ
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา | ด้านความปลอดภัย | มีโอกาสเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 3 | 5 | 5 | - | - | จัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา และหากพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อคณบดีทันที | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/ สวท./กพศ.
|  | การปลูกฝังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง |  |  |  | - | - | การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา และการหาแนวทางในการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างคณะหรือสถานศึกษา | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/ กพศ.
|  | นักศึกษาใหม่ มีข้อพิพาทกับคู่อริเดิม และคู่อริตามมาทะเลาะวิวาทที่มหาวิทยาลัยฯ |  |  |  | - | - | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/ กพศ.
[6 empty] | - | - | จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อาทิ การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ทุรกันดาร | 30 ก.ย. 60 คณะทุกคณะ/ กพศ.

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
RMUTP-ERM.S2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ 2.1 จำนวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้ มาตรฐาน มีคุณภาพ และนำไปต่อยอดได้
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
RMUTP-ERM.S3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางการศึกษา
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1. การดำเนินงานให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ด้านการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมบัญชีกลางที่กำหนด | 4 | 3 | 6 | - | - | มีการเร่งรัดติดตาม ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ | 30 ก.ย. 60 กค.
|  | ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า |  |  |  | - | - | หากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ให้มีการกำกับติดตาม เร่งรัด การแก้ไข / ปรับปรุงแบบรูปรายการ | 30 ก.ย. 60 กนผ.
[6 empty] | - | - | มีการกำกับติดตามให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามแผน และตามสัญญาที่กำหนดไว้ | 30 ก.ย. 60 กค.
2. การป้องกันและระงับอัคคีภัย | ด้านความปลอดภัย | อาจเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัยฯ หากเกิดเหตุอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และเกิดความเสียหายใหญ่หลวง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือจัดหาวัสดุครุภันฑ์เพื่อทดแทนของเก่า | 2 | 5 | 7 | - | - | จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | ดำเนินการซ้อมหนีไฟ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า / ก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือก๊าซหุงต้มรั่วไหล เป็นต้น | 30 ก.ย.60 กก.
3.ผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยฯ | การดำเนินงาน | การรับของขวัญ | 4 | 5 | 8 | - | - | ให้มีการจัดทำบันทึก | 30 ก.ย. 60 ทุกหน่วยงาน.
|  | การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | - | - | จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง | 30 ก.ย. 60 กค.
|  | การบริหารทรัพย์สิน |  |  |  | - | - | ให้มีการออกประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการเช่าซื้อเพื่อผู้เช่าหลายรายสามารถเข้าร่วมประมูล | 30 ก.ย. 60 กค.

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (สอ.)
RMUTP-ERM.S3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางการศึกษา
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
1. เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเหตุสุดวิสัยในสำนักงานอธิการบดี | ด้านความปลอดภัย |  |  |  |  | 1. การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี | - | 1. ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสภาพรถประจำวันก่อนออกเดินทาง | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 2. ให้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจเช็ค / ซ่อมบำรุงรถยนต์และมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 3. ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถยนต์ เพื่อลดความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 4. ให้ดำเนินการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 5. ให้ใช้ระบบการจ้างเหมาหรือเช่า หากมีการเดินทางไกลหรือเกิดควาคุ้มค่ามากกว่าการใช้รถส่วนกลาง | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 6. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์ที่ต่อสัญญาจ้าง | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 7. จัดโครงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | 2. การรักษาความปลอดภัยของสำนักงานอธิการบดี |  | 1. ให้มีระบบรักษาการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย และกำชับให้ดำเนินงานอย่างเข้มงวด | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 2. ให้ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ทั่วทุกพื้นที่ และดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีสภาพใช้งานได้ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 3. ให้มีมาตรการตรวจสอบบุคคลที่ออกจากมหาวิทยาลัยฯ หลังเวลา 19.00 น. และให้บุคลากรที่ต้องการทำงานล่วงเวลา (OT) แจ้งความประสงค์ในการทำ OT เพื่อดำเนินการ เปิด - ปิดอาคาร ในช่วงเวลาการทำงาน | 30 ก.ย. 60 ทุกหน่วยงาน(กองกลางผู้รับผิดชอบหลัก)
[6 empty] | - | - | 4. ให้มีมาตรการแลกบัตรประจำตัว และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาติดต่องานทุกครั้ง | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 5. ให้บุคลากรใช้บัตรผ่านประตูระบบคีย์การ์ดสำหรับเข้า - ออกอาคาร ทุกครั้ง และระมัดระวังทรัพย์สินสูญหายหากโต๊ะทำงานชำรุดโปรดแจ้งให้หน่วยงานทราบทันที | 30 ก.ย. 60 ทุกหน่วยงาน (กก.ผู้รับผิดชอบหลัก)
[6 empty] | 3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานอธิการบดี |  | 1. จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบแผนฯ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 2. ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 3. ให้ดำเนินการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ | 30 ก.ย. 60 กก.
[6 empty] | - | - | 4. จัดอบรมการซ้อมหนีไฟเมื่อเกิดเหตุ | 30 ก.ย. 60 กก.

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
RMUTP-ERM.S4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การให้บริการวิชาการและ การพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับของสังคม
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
RMUTP-ERM.S5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ 5.1 สร้างจิตสำนึกและ สร้างค่านิยมให้เกิดความรัก ในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)