## แผนปฏิบัติงานปี 2561
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ลำ | งาน/กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ดับ |  |  | ปริมาณ | คุณภาพ | เวลา | แผ่นดิน | รายได้ | อื่นๆ | ปี 2560 |  |  | ปี 2561
ที่ | [8 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานบริหารทั่วไป
1 | ลงทะเบียนรับหนังสือ | P | 2,500 เรื่อง | [17 empty] | บริหารงานทั่วไป | บรรลุ
|  | A | 1,541 เรื่อง | [19 empty] | 1
2 | ลงทะเบียนหนังสือส่ง | P | 400 เรื่อง | [17 empty] | บริหารงานทั่วไป | บรรลุ
|  | A | 480 เรื่อง
3 | การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | P | 230 ครั้ง | [17 empty] | บริหารงานทั่วไป | บรรลุ
|  | A | 829 ครั้ง
4 | ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ | P | 200 เรื่อง | [17 empty] | งานบริหารฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | A | 60 เรื่อง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 60 เรื่อง |  |  | 1
5 | เวียนหนังสือราชการ, ติดประกาศ, ประชาสัมพันธ์ | P | 200 เรื่อง | [17 empty] | งานบริหารฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | A | 86 เรื่อง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 86 เรื่อง
6 | สรุปการมาปฏิบัติราชการและบันทึกข้อมูลการลาของบุคลากร | P | 230 ครั้ง | [17 empty] | งานบริหารฯ | บรรลุ
| ในระบบ HRM | A | 230 ครั้ง
7 | สรุปวันลาประจำปีเสนอกองบริหารงานบุคคล | P | 1 ครั้ง | [17 empty] | งานบริหารฯ | บรรลุ
|  | A | 1 ครั้ง | [19 empty] | 1
8 | จัดทำข้อมูลตามแบบประเมินการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานบริหารฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ข้าราชการ/พนักงามหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ | A | 1 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง |  |  | 1
9 | การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี | P | 1 ครั้ง | [17 empty] | งานบริหารฯ | บรรลุ
|  | A | 1 ครั้ง | [19 empty] | 1
10 | รายงานขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน | P | ไม่เกิน | [17 empty] | งานบริหารฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 ครั้ง /ปี
|  | A | 2 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง |  |  | 1
11 | รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์-วัสดุสำนักงาน | P | 6 ครั้ง | [17 empty] | งานบริหารฯ | บรรลุ
|  | A | 8 ครั้ง | [19 empty] | 1
12 | ดำเนินการรวบรวมและจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานบริหารฯ | บรรลุ
| ประจำปี และบันทึกข้อมูลในระบบ BPM | A | 1 ฉบับ | [19 empty] | 1
13 | ดำเนินการรวบรวมและจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานบริหารฯ | บรรลุ
| ประจำปี และบันทึกข้อมูลในระบบ BPM | A | 1 ฉบับ | [19 empty] | 1
14 | งานเอกสารการพิมพ์ | P | 50,000 แผ่น | [17 empty] | งานบริหารฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | A | 30,600 แผ่น | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1ต.ค.60 - 31พ.ค.61 ดำเนินการแล้ว 30,600 แผ่น
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
15 | แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | P | 1 เล่ม | [17 empty] | งานนโยบายฯ | บรรลุ
|  | A | 1 เล่ม
16 | จัดประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ | P | 1 ครั้ง | [17 empty] | งานนโยบายฯ | บรรลุ
| พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ | A | 1 ครั้ง
17 | แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน | P | 1 เล่ม | [17 empty] | งานนโยบายฯ | บรรลุ
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | A | 1 เล่ม
18 | รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | P | 1 ครั้ง | [17 empty] | งานนโยบายฯ | บรรลุ
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน | A | 1 ครั้ง
19 | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | P | 1 เล่ม | [17 empty] | งานนโยบายฯ | ไม่บรรลุ
| ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) | A | 1 เล่ม
20 | แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 | P | 1 เล่ม | [17 empty] | งานนโยบายฯ | บรรลุ
| (พ.ศ. 2560-2564) | A | 1 เล่ม
21 | จัดทำแผนนักศึกษา | P | 9 คณะ | [17 empty] | งานนโยบายฯ | ไม่บรรลุ
|  | A | 9 คณะ
22 | ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานนโยบายฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | A | 1 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
23 | จัดทำแบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ | P | 1 ชุด | [17 empty] | งานนโยบายฯ | ไม่บรรลุ
| การดำเนินงานจากการใช้จ่าย งปม. (PART) ปี 61 ชุด ก. ข | A | -
24 | จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ สอ. | P | 2 ชุด | [17 empty] | งานนโยบายฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| และของ มทร.พระนคร | A
25 | บันทึกข้อมูลในระบบ BPM ถูกต้องและใช้งานได้ | P | บันทึก | [17 empty] | งานนโยบายฯ | บรรลุ
|  | A | บันทึก
26 | โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทบทวนผลการดำเนินงาน | P | 270 คน |  |  | 800000 | [14 empty] | งานนโยบายฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวน | A
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ | P | 120 คน |  |  | 300000 | [14 empty] | งานนโยบายฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ควบคุมภายใน | A | 106 คน | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 106 คน
งานงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
28 | ทบทวน กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต | P | 1 ครั้ง | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
| กิจกรรมและตัวชี้วัด | A | 1 ครั้ง
29 | จัดทำรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ปีงบประมาณ 2561 | P | 1 ครั้ง | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
|  | A | 1 ครั้ง
30 | จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณและแจ้งหน่วยงานดำเนินการและ | P | 1 ชุด | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
| ดำเนินการกรอกระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) | A | 1 ชุด
31 | จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณและแจ้งหน่วยงานดำเนินการ | P | 1 ชุด | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
| และดำเนินการกรอกระบบงานการวางแผนและบริหาร งานงบประมาณ (BPM) | A | 1 ชุด
32 | วิเคราะห์คำเสนอของบประมาณประจำปี | P | 4 ครั้ง | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
|  | A | 4 ครั้ง
33 | จัดทำคำเสนอของบประมาณ เสนอ สกอ./สำนักงบประมาณ | P | 1 ชุด | 100 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
| และจัดทำระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ | A | 1 ชุด
- จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และประมาณการรายได้
ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผน
ปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- ปรับปรุงรายละเอียดวงเงินและคำของบระมาณ
รายจ่ายประจำปี ตามวงเงินที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม.
34 | จัดทำเอกสารรายละเอียดชี้แจงงบประมาณกรรมาธิการฯ | P | 1 ชุด | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
|  | A | 1 ชุด
35 | จัดทำคำขอแปรญัตติงบประมาณ (ถ้ามี) | P | 1 ชุด | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
|  | A | 1 ชุด
36 | แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี | P | 1 ชุด | 100 | [16 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| (แบบ ง.301,302) | A
37 | งานจัดสรรงบประมาณแจ้งกองคลัง (ผ่านระบบ | P | 1 ครั้ง | 100 | [16 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งานการวางแผนและบริหารงบประมาณ) | A
38 | การบริหารงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ | P | [18 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
A
| งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
39 | จัดทำคู่มืองบประมาณเงินรายได้และเกณฑ์คำนวณ | P | 1 ชุด | 95
| วงเงินขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เสนอมหาวิทยาลัยฯ | A | 1 ชุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
40 | แจ้งหน่วยงานดำเนินการ (ให้หน่วยงานจัดทำผ่าน | P | 1 ครั้ง | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
| ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ) BPM | A | 1 ครั้ง
41 | งานวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ | P | 1 ครั้ง | 95 | [16 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
A
- วิเคราะห์และสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้
ตามที่หน่วยงานเสนอขอ
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
ร่างงบประมาณเงินรายได้
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
42 | งานจัดทำร่างเอกสารงบประมาณเสนอสภา | P | 1 ชุด | 100 | [16 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ | A
43 | แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี | P | 1 ชุด | 100 | [16 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
A
44 | แจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรและจัดทำแผนปฏิบัติงาน | P | 1 ครั้ง | 100 | [16 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี | A
45 | การบริหารงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ | P | [18 empty] | งานงบประมาณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
A
46 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย | P | 120 คน |  |  |  | 400,000 | [13 empty] | งานงบประมาณ | บรรลุ
| เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7) | A | 120 คน
งานติดตามและประเมินผล
47 | การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | P | 4 ครั้ง | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ของ มทร.พระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | A | 3 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง
48 | การปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการดำเนินตามตามแผนปฏิบัติราชการ | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
|  | A | -
49 | การรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ประจำปี 2561 | A | -
50 | การรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของ | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| สำนักงานอธิการบดี (SAR) ตามภารกิจของงานติดตามและประเมินผล | A | -
51 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ตามภารกิจของงานติดตามและประเมินผล | A | 1 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
52 | การรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของ | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| สำนักงานอธิการบดี (SAR) ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน | A
53 | ปรับปรุงฐานข้อมูลของงานติดตามและประเมินผล | P | 1 ฐาน | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | บรรลุ
|  | A | 1 ฐาน
54 | การรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่กองนโยบายและแผนได้รับงบประมาณ | P | 1 ครั้ง | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ประจำปี (จัดทำเฉพาะแบบสอบถามและวิเคราะห์ผลคะแนนความคิดเห็น) | A | 1 ครั้ง
55 | การรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานติดตาม ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| มทร. พระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | A | 1 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
56 | จัดทำวิจัยสถาบัน | P | 1 เรื่อง | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | ไม่บรรลุ
|  | A | 1 เรื่อง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: กนผ. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
57 | ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านวิจัยสถาบัน | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | บรรลุ
|  | A | 2 ครั้ง
58 | จัดทำรายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | ยังไม่เริ่มดำเนินงาน
|  | A | 1 ฉบับ
59 | จัดทำรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2560 | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | บรรลุ
|  | A | 1 ฉบับ
60 | จัดทำรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | บรรลุ
|  | A | 1 ฉบับ
61 | จัดทำรายงานประจำปี 2560 | P | 1 ฉบับ | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | บรรลุ
|  | A | 1 ฉบับ
62 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี (SAR) | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| ตามภารกิจของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | A | 1 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
63 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี | P | 2 ครั้ง | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| ตามภารกิจของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | A | 1 ครั้ง | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
64 | ดูแลระบบคอมพิวเตอร์/ติดตั้งซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์/เน็ตเวิร์ค | P | 70 ครั้ง | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | บรรลุ
| พัฒนาเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูล | A | 436 ครั้ง | [19 empty] | 1
65 | ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบ BPM | P | 40 ครั้ง | [17 empty] | งานวิจัย ฯ | ไม่บรรลุ
|  | A | 5 ครั้ง | [19 empty] | 1
งานออกแบบก่อสร้าง
66 | จัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างพร้อมจัดทำราคากลาง | P | สิ่งก่อสร้าง | [17 empty] | งานออกแบบ ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| ปีงบประมาณ 2561 | A | 10 รายการ | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 6 รายการ |  | 4 รายการ
67 | จัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างพร้อมจัดทำราคากลาง | P | สิ่งก่อสร้าง | [17 empty] | งานออกแบบ ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| ปีงบประมาณ 2562 | A | 2 รายการ | [5 empty] | ปี 2560 ต.ค.: 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้ว 1 รายการ |  | 1 รายการ
68 | จัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างพร้อมจัดทำราคากลาง | P | สิ่งก่อสร้าง | [17 empty] | งานออกแบบ ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเส็จ
| ปีงบประมาณ 2563 | A | 2 รายการ
69 | เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและ | P |  | ถูกต้องตรงตาม | [16 empty] | งานออกแบบ ฯ | บรรลุ
| แบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนด | A |  | แบบที่กำหนด
70 | คุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนด | P |  | ถูกต้องตรงตาม | [16 empty] | งานออกแบบ ฯ | บรรลุ
|  | A |  | แบบที่กำหนด
71 | จัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ | P | 1 เล่ม | [17 empty] | งานออกแบบ ฯ | ไม่บรรลุ เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ส่งแผนกายภาพ
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 | A
P = แผนปฏิบัติงาน A = ผลการปฏิบัติงาน
สรุปจำนวนกิจกรรมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
| งาน | การดำเนินงานรอบ 1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61
|  | เป้าหมาย |  | ผลการดำเนินงาน
|  | (กิจกรรม) |  | บรรลุ | อยูระหว่างดำเนินการ |  | ไม่บรรลุ
| 1. งานบริหารทั่วไป | 14 |  | 9 | 5 |  | -
| 2. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ | 13 |  | 6 | 4 |  | 3
| 3. งานงบประมาณ | 19 |  | 11 | 8
| 4. งานติดตามและประเมิณผล | 9 |  | 1 | 8 |  | -
| 5. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | 10 |  | 5 | 3 |  | 2
| 6. งานออกแบบก่อสร้าง | 6 |  | 3 | 2 |  | 1
| รวม | 71 |  | 35 | 30 |  | 6
| ร้อยละ |  |  | 49.2958 | 42.2535 |  | 8.4507