## แผนบริหารความเสี่ยง ปี 61
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 11 กิจกรรม
1. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | องค์ประกอบการเป็น Digital University ที่มีช่องว่างความเสี่ยงต้องลดลง
ส่วนของสมรรถนะ ทักษะบุคลากร | ส่วนของหลักสูตรและผู้เรียน | องค์ประกอบการเป็น Digital-based Person ที่เป็นช่องว่างต้องลดความเสี่ยง
ส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน | ส่วนขององค์ความรู้ KM | จำนวนคนที่ผ่านเกณฑ์
2. อาจารย์ประจำที่ครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | จำนวนอาจารย์กลุ่มเสี่ยง
การจัดหาอาจารย์ทดแทนอาจารย์ที่ออก | การจัดทำระบบฝากงานไว้กับเพื่อน | จำนวนการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ระบบพี่เลี้ยง เพื่อนคู่คิด มิตรคู่งาน |  | จำนวนผลงานที่พร้อมนำเสนอ
3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 (ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน) |  | จำนวนหลักสูตรที่แทรกเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการแทรกเทคโนโลยี | กำหนดหลักสูตรต้นแบบ เพื่อนำร่อง | จำนวนผู้เรียนที่เริ่มสอนตามหลักสูตรใหม่
การส่งต่อ ขยายผลสู่หลักสูตรที่เหลือ |  | การประเมินผลการเรียนการสอนที่เพิ่มเติม
4. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | จำนวนงานบริการใหม่ที่มาจากผลกิจกรรม
การเติมเต็มผู้เชี่ยวชาญในทีม | การดึงฐานข้อมูลงานจัดจ้างมาแปลงเป็นโครงการจริง | จำนวนกิจกรรมที่เพิ่มเติมจริงตามแผน
จำนวนบุคลากรที่มีความพร้อมรับงานเพิ่มเติม
5. ปริมาณผลงานและคุณภาพของงานวิจัยลดลงและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | รายการประเด็นเสี่ยงที่มีการแก้ไข
รายการที่เพิ่มเติมและนำไปใช้งานวิจัยจริง
6. ศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากภายนอก (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | จำนวนทุนที่รับรู้เพิ่มขึ้น
เงื่อนไขทุนที่ส่งให้นักวิจัยประเมินสมรรถนะ
จำนวนทุนที่พร้อมในการยื่นเรื่อง
จำนวนทุนที่ยื่นเรื่องจริง
จำนวนทุนที่ตอบรับ
7. ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | ประเด็นเสี่ยงสำคัญที่ต้องระบุแทรกใน พรบ.
ทำคู่มือต้นแบบการออกนอกระบบที่เป็นทางเลือก | ขับเคลื่อนคนให้ออกนอกระบบพร้อมสถาบัน | ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถระบุใน พรบ.ได้
สร้างแรงจูงใจที่ทำให้คนตัดสินใจออกนอกระบบ | แผนการตลาดนำรายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป | ประเด็นความเสี่ยงที่ผ่านความเห็น
8. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องการให้เข้าถึง มทร.
กิจกรรมที่ทำกับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย
ผลการตอบรับที่เกิดจากกลุ่มเสี่ยง
ผลการประเมินการรับรู้
9. แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ) |  | พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายต้องลดความเสี่ยง
จำนวนคนที่มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรายคน
10. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา (ความเสี่ยงด้านการป้องกัน) |  | มีการตั้งเป้าหมายประเด็นข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่ระวัง
มีทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ
จำนวนครั้งที่พบข้อบ่งชี้ความเสี่ยง
จำนวนครั้งที่จัดการข้อบ่งชี้ได้ทัน
11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ความเสี่ยงด้านการป้องกัน) |  | กิจกรรมเป้าหมายที่แล้วเสร็จ
กิจกรรมการฝึกซ้อมจริง
จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินการรับรู้ ความตระหนัก มั่นใจ

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 1
RMUTP-ERM. A1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 1 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การวางแผนการ | ด้าน | การพัฒนาบุคลากรให้มี | 5 | 5 | สูงมาก | 1 |  |  | - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการ | 30 ก.ย. 61
พัฒนาบุคลากรของ | การบริหาร | ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | [6 empty] | อบรม/ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | กบ./สวส.
มหาวิทยาลัยเพื่อ | จัดการ | [7 empty] | เพื่อรองรับการเป็น Digital University
รองรับการเป็น | [6 empty] | - | -
Digital University | [8 empty] | - มีบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย | กบ./สวส.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2
RMUTP-ERM. A2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 2 อาจารย์ประจำที่ครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
อาจารย์ประจำที่ | ด้าน | อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่ง | 4 | 5 | สูงมาก | 2 |  |  | - ดำเนินการจัดอบรมการเสนอขอกำหนด | 30 ก.ย. 61
ครบกำหนดการขอ | การบริหาร | ทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ | [6 empty] | ตำแหน่งทางวิชาการ | คณะ/กบ.
ตำแหน่งทางวิชาการ | จัดการ | ไม่ติดตามช่องทางการเผย
ไม่ยื่นขอตำแหน่ง |  | แพร่และไม่มีความพร้อม | [6 empty] | - การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับ | 30 ก.ย. 61
ภายในระยะเวลา |  | ในการนำเสนอผลงาน |  |  |  |  | - | - | แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการเพื่อ | กบ.
ที่กำหนด |  | จำนวนอาจารย์กลุ่มเสี่ยง | [6 empty] | สร้างแรงจูงใจในการทำผลงาน
จำนวนการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
|  | จำนวนผลงานที่พร้อมนำเสนอ | [6 empty] | - ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเสนอขอกำหนด | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ตำแหน่งทางวิชาการ | กบ.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 3
RMUTP-ERM. A3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
หลักสูตรการจัด | ด้าน | - การจัดการศึกษาไม่สามารถ | 4 | 5 | สูงมาก | 3 | - พัฒนา/สนับสนุนการ | - ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร | - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันการเปลียนแปลง | 30 ก.ย. 61
การเรียนการสอน | การจัดการ | แข่งขันได้ในยุคประเทศไทย |  |  |  |  | เรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนา | Google for Education และดำเนิน | ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 | คณะทุกคณะ
ของแต่ละสาขา | เรียนการสอน | 4.0 |  |  |  |  | นักศึกษา/บุคลากรให้ก้าวสู่ | การโครงการพัฒนานักปฏิบัติ
ไม่ทันต่อการเปลี่ยน |  | - อาจารย์ขาดความรู้ |  |  |  |  | ประเทศไทย 4.0 มีการศึกษา | แบบบูรณาการร่วมกับสถาน | - เพิ่มหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work- | 30 ก.ย. 61
แปลงของเทคโนโลยี |  | ความสามารถในการสอน |  |  |  |  | ดูงานเพื่อให้เกิดกระบวนทัศน์ | ประกอบการ ประจำปีการศึกษา | Integrated Learning และ STEM เพื่อให้ | คณะทุกคณะ
ประเทศไทย 4.0 |  | ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ |  |  |  |  | เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 | 2560 | นักศึกษาเรียนรู้จากการทำงานจริง และ
|  | ด้านเทคโนโลยี 4.0 ที่แท้จริง | [6 empty] | ขยายไประดับนานาชาติ
|  | จำนวนหลักสูตรที่แทรกแล้ว |  |  |  |  | - สนับสนุนให้เกิดความเป็น | - ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้าน | - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน | 30 ก.ย. 61
|  | จำนวนผู้เรียนที่เริ่มสอนตามหลักสูตร |  |  |  |  | นานาชาติ อาทิ จัดกิจกรรมที่ | ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และได้ | การสอนแบบ Active Learning (เช่น | คณะทุกคณะ
|  | การประเมินผลการเรียนการสอนที่เพิ่มเติม |  |  |  |  | พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ | จัดการสอบตามแบบทดสอบของ | Problem based learning project
[7 empty] | แก่นักศึกษาหรือบุคลากร | มหาวิทยาลัยฯ เพื่อวัดสมรรถนะ | based learning และอื่นๆ) เพื่อฝึก
[7 empty] | หรือ พัมนาด้านกายภาพให้รอง | ด้านภาษาอังกฤษ | นักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏิบัติเป็นเลิศ
[7 empty] | รับการแข่งขันในระดับนานา |  | มีทักษะการทำงานเป็นทีม และ
[7 empty] | ชาติ |  | Interpersonal Skills
[9 empty] | - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | พร้อมในการบูรณาการระหว่างกระบวน | คณะทุกคณะ
การวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ
จำนวนหลักสูตรที่แทรกแล้ว
จำนวนผู้เรียนที่เริ่มสอนตามหลักสูตร
การประเมินผลการเรียนการสอนที่เพิ่มเติม
[9 empty] | - ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | การและเรียนรู้งานกับหน่วยงานที่มีองค์ | คณะทุกคณะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 4.0 ให้มากขึ้น
[9 empty] | - ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอก | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ด้านเทคโนโลยี 4.0 ให้มากขึ้น | คณะทุกคณะ

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
RMUTP-ERM. S1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งของสังคม
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การป้องกัน | ด้าน | มีโอกาสเกิดเหตุทะเลาะ | 3 | 5 | สูงมาก | 10 | - จัดทำข้อมูลประวัติ | - ทุกคณะจัดทำประวัตินักศึกษา | - จัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา | 30 ก.ย. 61
การทะเลาะวิวาท | การป้องกัน | วิวาทของนักศึกษา |  |  |  |  | ส่วนตัวนักศึกษา | ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง | และหากพบเหตุอันความสงสัยว่ามีการ | คณะทุกคณะ/
ของนักศึกษา |  | ทั้งภายในมหาวิทยาลัย | [6 empty] | ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อคณบดี | สวท./กพศ.
|  | และระหว่างนักศึกษา | [6 empty] | ทันที
ต่างสถาบันการศึกษา
|  | ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตราย |  |  |  |  | - การสอดส่องดูแล | - มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) | - การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา | 30 ก.ย. 61
|  | ต่อชีวิตและทรัพย์สินและมี |  |  |  |  | พฤติกรรมของนักศึกษา | ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ | และการหาแนวทางในการสร้างภาคีเครือข่าย | คณะทุกคณะ/
|  | ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ | [5 empty] | วิทยาศาสตร์ | ระหว่างคณะหรือสถานศึกษา | สวท./กพศ.
ของมหาวิทยาลัย
|  | จำนวนการตั้งเป้าหมายข้อบ่งชี้ความเสี่ยง |  |  |  |  | - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ | - ได้ดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศใน | - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อ | 30 ก.ย. 61
|  | ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง |  |  |  |  | นักศึกษาใหม่และการจัด | ปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนิน | แนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิต | คณะทุกคณะ/
|  | จำนวนครั้งที่พบข้อบ่งชี้ |  |  |  |  | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | โครงการพัฒนาและส่งเสริมความ | ในมหาวิทยาลัย และเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้ | สวท./กพศ.
|  | จำนวนครั้งที่จัดการข้อบ่งชี้ได้ทัน | [5 empty] | เป็นเลิศนักศึกษา | เป็นคนดี
จำนวนการตั้งเป้าหมายข้อบ่งชี้ความเสี่ยง
ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
จำนวนครั้งที่พบข้อบ่งชี้
จำนวนครั้งที่จัดการข้อบ่งชี้ได้ทัน

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
RMUTP-ERM. S2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
ปริมาณผลงาน | ด้าน | - ขาดการบังคับใช้สัญญา | 4 | 5 | สูงมาก | 5 |  |  | - ปรับปรุงระเบียบวิจัย ประกาศ และสัญญา | 30 ก.ย. 61
และคุณภาพของ | การบริหาร | การรับทุนอุดหนุนการวิจัย | [6 empty] | การรับทุนอดหนุนการวิจัย | สวพ.
งานวิจัยลดลงและ | จัดการ | ในบางข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตร |  | ประเมินผลงานและการ | [6 empty] | - กำหนดแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย | 30 ก.ย. 61
ฐาน |  | ควบคุมคุณภาพของงานวิจัย | [6 empty] | การวิจัยของมหาวิทยาลัย | สวพ.
- ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัย
|  | เป้าหมายการวิจัยของ | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงาน | 30 ก.ย. 61
|  | มหาวิทยาลัย | [6 empty] | วิจัยเพื่อการวิเคราะห์ผลงานและคุณภาพ | สวพ.
|  | - ไม่มีศูนย์เครื่องมือการวิจัย | [6 empty] | งานวิจัย
|  | เฉพาะทางและไม่มีเครื่องมือ |  |  |  |  | - | -
|  | เครื่องจักรที่ทันสมัยในการ | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ | 30 ก.ย. 61
|  | ทำวิจัย | [6 empty] | แหล่งทุนวิจัยและฐานข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ | สวพ.
|  | - ขาดการพัฒนาระบบฐาน | [6 empty] | เผยแพร่
ข้อมูลของงานวิจัยในสถาบัน
|  | ทำให้มีปัญหาเรื่องการสืบค้น | [6 empty] | - พัฒนาระบบ กลไก การติดตาม | 30 ก.ย. 61
|  | ข้อมูล เพื่อนำมาต่อยอดองค์ | [6 empty] | การประเมินผลงานวิจัยในระหว่าง | สวพ.
|  | ความรู้ | [6 empty] | การทำวิจัยและหลังสิ้นสุดการทำวิจัย
- ระบบฐานข้อมูลแหล่งทุน
|  | วิจัย และฐานข้อมูลแหล่ง | [6 empty] | - บูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ | 30 ก.ย. 61
|  | ตีพิมพ์เผยแพร่ ยังไม่ครอบ | [6 empty] | ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย | สวพ./คณะ
|  | คลุมทั้งหมด | [6 empty] | ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
รายการประเด็นเสี่ยงที่มีการแก้ไข
|  | รายการที่เพิ่มเติมและนำไปใช้งานวิจัยจริง | [6 empty] | - สร้างศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และจัดสรร | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | งบประมาณสำหรับเครื่องมือเครื่องจักร | สวพ.
[7 empty] | - | - | ที่ทันสมัย
[9 empty] | - จัดตั้งหน่วยงานบริหารงานทรัพย์สินทาง | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ปัญญาและส่งเสริมให้ผลงานวิจัยออกสู่เชิง | สวพ.
พาณิชย์
ศักยภาพในการ | ด้าน | - นักวิจัยขาดความสามารถ | 4 | 5 | สูงมาก | 6 |  |  | - จัดทำทำเนียบกลุ่มนักวิจัยตามสาขาหรือ | 30 ก.ย. 61
จัดหาทุนวิจัยจาก | การบริหาร | ในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย | [6 empty] | หัวข้อกลุ่มการวิจัยต่างๆ | สวพ.
ภายนอก | จัดการ | ในภาคเอกชน
|  | - ขาดการพัฒนาระบบการจัด | [6 empty] | - สร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาครัฐ | 30 ก.ย. 61
|  | การแหล่งเงินทุนภายนอก | [6 empty] | ภาคเอกชนและชุมชน | สวพ./คณะ
- การประชาสัมพันธ์ผลงาน
|  | วิจัยและการสร้างเครือข่าย |  |  |  |  | - | - | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแหล่ง | 30 ก.ย. 61
|  | ยังมีน้อย | [6 empty] | ทุนวิจัยภายนอก | สวพ.
- ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม
|  | ความต้องการผู้ใช้ประโยชน์ | [6 empty] | - สร้างระบบกลไก ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ | 30 ก.ย. 61
|  | - ไม่มีทำเนียบกลุ่มนักวิจัย | [6 empty] | สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย | สวพ.
|  | ตามสาขาหรือหัวข้อกลุ่ม | [6 empty] | ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายนอก
การวิจัยต่างๆ
จำนวนทุนที่รับรู้เพิ่มขึ้น
เงื่อนไขทุนที่ส่งให้นักวิจัยประเมินสมรรถนะ
จำนวนทุนที่พร้อมในการยื่นเรื่อง
จำนวนทุนที่ยื่นเรื่องจริง
จำนวนทุนที่ตอบรับ
[9 empty] | - พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการแหล่ง | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | เงินทุนภายนอก | สวพ.
[7 empty] | - | - | - ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบข้อมูลการให้ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | สวพ.
รายการประเด็นเสี่ยงที่มีการแก้ไข
รายการที่เพิ่มเติมและนำไปใช้งานวิจัยจริง

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
RMUTP-ERM. S3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน
3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แนวทางการพัฒนา | ด้าน | - บุคลากรที่ทำบริการสังคม | 4 | 5 | สูงมาก | 4 |  |  | - พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ | 30 ก.ย. 61
รายได้จากงาน | การบริหาร | หารายได้มีจำนวนน้อย | [6 empty] | ข้อบังคับการบริการสังคม ให้เกิดความ | สวพ.
บริการสังคม | จัดการ | - ระเบียบ ประกาศ | [6 empty] | คล่องตัว
ข้อบังคับการบริการสังคม
|  | ไม่คล่องตัว | [6 empty] | - พัฒนาระบบการบริการสังคมให้มีความ | 30 ก.ย. 61
|  | - การเบิกจ่ายเงินบริการ | [6 empty] | คล่องตัว โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ด | สวพ.
|  | สังคมมีความล้าช้า | [6 empty] | เสร็จ (One-stop Service)
- ไม่มีกองทุนบริการสังคม
|  | ที่จะช่วยส่งเสริมให้ |  |  |  |  | - | - | - จัดทำทำเนียบกลุ่มนักบริการสังคม | 30 ก.ย. 61
|  | นักบริการสังคมเกิดความ | [6 empty] | ตามสาขาต่างๆ | สวพ.
คล่องตัว
|  | - เครือข่ายการบริการสังคม | [6 empty] | - สร้างเครือข่ายงานบริการสังคมกับภาครัฐ | 30 ก.ย. 61
|  | กับภาครัฐภาค เอกชน | [6 empty] | ภาคเอกชน และชุมชน | สวพ./คณะ
และชุมชน มีจำนวนน้อย
|  | - นักบริการสังคมยังขาด | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล | 30 ก.ย. 61
|  | ความสามารถในการเข้าถึง | [6 empty] | แหล่งทุนบริการสังคมภายนอก | สวพ.
แหล่งทุนบริการสังคม
|  | - การประชาสัมพันธ์ การ | [6 empty] | - ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการนำองค์ | 30 ก.ย. 61
|  | สนับสนุนและผลักดันการ | [6 empty] | ความรู้จากการทำงานและการวิจัยไปใช้ | สวพ./คณะ
|  | ทำบริการสังคมยังไม่มากพอ | [6 empty] | ประโยชน์เพื่อการบริการสังคม
จำนวนงานบริการที่มาจากผลกิจกรรม
|  | จำนวนกิจกรรมที่เพิ่มเติมจริง | [6 empty] | - ส่งเสริมการบริการสังคมแบบบูรณาการ | 30 ก.ย. 61
|  | จำนวนบุคลากรที่มีความพร้อมเพิ่มเติม | [6 empty] | กับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการเป็น | สวพ./คณะ
เจ้าภาพร่วมที่มีระบบงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
[9 empty] | - พัฒนาระบบ กลไก ตรวจสอบ ติดตาม | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ประเมินผล งานบริการสังคม | สวพ.
[7 empty] | - | - | - สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ บุคลากร | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ทุกระดับมีความพร้อมในการทำบริการสังคม | สวพ./คณะ
[9 empty] | - ประชาสัมพันธ์ให้นักบริการสังคมทราบ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ข้อมูลทุนบริการสังคมภายนอกต่างๆ | สวพ.
[9 empty] | - กำหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากร | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ให้ชัดเจนและมีการสร้างแรงจูงใจในการให้ | สวพ./คณะ
บริการสังคมแก่ชุมชน สังคม ตามความถนัด
และจุดเน้นของสถาบัน
จำนวนงานบริการที่มาจากผลกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่เพิ่มเติมจริง
จำนวนบุคลากรที่มีความพร้อมเพิ่มเติม

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
RMUTP-ERM. S4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
RMUTP-ERM. S5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
ความพร้อมในการ | ด้าน | ขาดความพร้อมในการเป็น | 4 | 4 | สูงมาก | 7 | - เร่งรัดคณะทำงานยก | - ดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง | - ดำเนินการนำร่าง พ.ร.บ. | 30 ก.ย. 61
เป็นมหาวิทยาลัย | การบริหาร | มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ |  |  |  |  | ร่างพระราชบัญญัติ | พระราชบัญญัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กบ.
ในกำกับของรัฐ | จัดการ | ประเด็นความเสี่ยงหลักที่ต้องเติมเต็มใน พรบ |  |  |  |  | มหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนิน | มหาวิทยาลัยฯ เสร็จเรียบ | พระนคร ไปรับฟังความคิดเห็นจาก
|  | ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถระบุใน พรบ.ได้ |  |  |  |  | การให้เสร็จตามแผน | ร้อยตามแผนปฏิบัติการ | ผู้เกี่ยวข้อง
|  | ประเด็นความเสี่ยงที่ผ่านความเห็น |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
[9 empty] | - ให้มีการนำข้อคิดเห็น/ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง | กบ.
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
[9 empty] | - ดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ. | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กบ.
พระนคร ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (CEO) และ
พิจารณาปรับแก้
[9 empty] | - ดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ. | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กบ.
พระนคร ต่อสภามหาวิทยาลัย
ชื่อเสียงและภาพ | ด้าน | การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ | 3 | 5 | สูงมาก | 8 |  |  | - จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ | 30 ก.ย. 61
ลักษณ์ของ | การบริหาร | ของมหาวิทยาลัยฯ ขาดการประสาน | [6 empty] | ของมหาวิทยาลัยฯ | กสอ.
มหาวิทยาลัย | จัดการ | สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านผลผลิต
ไม่เป็นที่รู้จักของ |  | ของโครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียง | [6 empty] | - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง | 30 ก.ย. 61
คนทั่วไป |  | มหาวิทยาลัยฯ ในระดับชาติและ | [6 empty] | เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ | กสอ.
|  | นานาชาติ | [6 empty] | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
|  | กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องการให้เข้าถึง มทร. |  |  |  |  | - | - | พระนครให้เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ทำกับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย
|  | ผลการตอบรับที่เกิดจากกลุ่มเสี่ยง | [6 empty] | - การจัดกิจกรรม/นิทรรศการร่วม | 30 ก.ย. 61
|  | ผลการประเมินการรับรู้ | [6 empty] | กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ | กสอ.
ภายนอก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
แนวทางป้องกัน | ด้าน | ผู้บริหาร บุคคลากร และเจ้าหน้าที่ | 3 | 5 | สูงมาก | 9 | - ให้มีการออกประกาศ | - ได้ดำเนินการจัดทำแนว | - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้าง | 30 ก.ย. 61
ผลประโยชน์ | การบริหาร | ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ |  |  |  |  | เป็นแนวทางปฏิบัติใน | ทาง มาตรการควบคุม/ลด | ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย | กบ.
ทับซ้อน | จัดการ | ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ |  |  |  |  | เรื่องของการป้องกันผล | ความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน | กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์
|  | ใช้อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ |  |  |  |  | ประโยชน์ทับซ้อนและให้ | การทุจริตและได้จัดทำคู่มือ | ทับซ้อน
|  | ไม่ตระหนักถึงบทลงโทษของการ |  |  |  |  | มีการจัดทำบันทึกการรับ | การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
|  | เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน |  |  |  |  | ของขวัญ | ผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งแจ้ง | - ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 61
[8 empty] | เวียนให้หน่วยงานได้รับ | เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้มี | กนผ.
|  | พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย | [5 empty] | ทราบ | ความชัดเจนยิ่งขึ้น
การรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรายคน
[9 empty] | - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจ | 30 ก.ย. 61
[9 empty] | รับพัสดุเพื่อเป็นแนวทางให้คณะ | กค.
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ศึกษา
และดำเนินการตามระเบียบได้
อย่างถูกต้อง
การป้องกัน | ด้าน | - เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในคณะ | 2 | 5 | สูงมาก | 11 | - จัดทำแผนป้องกันและ | - ได้ดำเนินการปรับปรุงแผน | - ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกัน | 30 ก.ย. 61
และระงับอัคคีภัย | การป้องกัน | ทำงานที่อยู่ในแผนให้ใหม่อยู่เป็น |  |  |  |  | ระงับอัคคีภัย ดำเนินการ | ป้องกันและระงับอัคคีของ | ระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ | กก.
|  | ประจำทุกปี |  |  |  |  | ซ้อมหนีไฟ และตรวจเช็ค | มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดอัตรา | เป็นประจำทุกปี
|  | - ฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ |  |  |  |  | อุปกรณ์ไฟฟ้า/ก๊าซหุงต้ม | การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก
|  | อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีความรู้ |  |  |  |  | เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัด | อัคคีภัยและได้ดำเนิน | - ดำเนินการจัดโครงการเชิงปฏิบัติ | 30 ก.ย. 61
|  | เบื้องต้นในการปฏิบัติตัวและช่วย |  |  |  |  | วงจรหรือก๊าซหุงต้มรั่วไหล | โครงการอบรมการฝึกซ้อม | การแผนระวังและระงับอัคคีภัย | กก.
|  | เหลือและรักษาทรัพย์สินของทาง | [5 empty] | แผนป้องกันและระงับอัคคี
|  | ราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย | [5 empty] | ภัยรวมถึงตรวจเช็คอุปกรณ์ | - มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/จุด | 30 ก.ย. 61
|  | - ป้องกันเหตุไม่คาดฝัน และทำให้ | [5 empty] | ไฟฟ้าไปตามขั้นตอนที่กำหนด | รวมพลขณะเกิดเหตุ | กก.
เกิดความเข้าใจร่วมกัน เวลาเกิดเหตุ
|  | ฉุกเฉินและสามารถระงับเหตุได้หรือ | [6 empty] | - ปรับปรุงอุปกรณ์ถึงดับเพลิงให้ | 30 ก.ย. 61
|  | ช่วยผู้อื่นหรือตัวเองขณะเกิดเหตุ | [6 empty] | พร้อมใช้งานอยู่เสมอ/ตรวจเช็ค/ | กก.
|  | ได้อย่างทันท่วงที | [6 empty] | และเพิ่มถังดับเพลิงในจุดที่ยังไม่มี
|  | กิจกรรมเป้าหมายที่แล้วเสร็จ | [6 empty] | เพื่อให้ครอบคลุมและใช้งานได้
|  | กิจกรรมการฝึกซ้อมจริง | [6 empty] | ตลอด
จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมินการรับรู้ ความตระหนัก มั่นใจ