## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 1
RMUTP-ERM. S (A1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | [11 empty] | (โปรดรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ลงในช่อง รอบ 12 เดือน)
ความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ) | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | ด้านยุทธศาสตร์ | การยกร่าง พ.ร.บ. ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ในด้านโครงสร้าง และการบริหารงาน | 4 | 5 | 1 |  | ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร | ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร | 30 ก.ย.59 กบ.
|  | ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากบุคลากร ไม่สามารถนำมาปรับใช้ในร่าง พ.ร.บ. ได้ | [5 empty] | นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร | 30 ก.ย.59 กบ.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2
RMUTP-ERM. S (A2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | [11 empty] | (โปรดรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ลงในช่อง รอบ 12 เดือน)
เรื่องที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ | ด้านยุทธศาสตร์ | ความสามารถของนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ | 4 | 5 | 2 |  |  | จัดทำคู่มือภาษาอังกฤษให้บุคลากรหรือผู้ที่สนใจไว้ใช้ศึกษา | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/กวส./สถาบันภาษา
|  | การพัฒนาด้านกายภาพและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถแข่งขัน ในระดับชาติๆ | [5 empty] | มีวันสนทนาภาษาอังกฤษ (English Day.) /หรืออื่นๆ เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/กวส./สถาบันภาษา

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
RMUTP-ERM.S1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ | [11 empty] | (โปรดรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ลงในช่อง รอบ 12 เดือน)
1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะ ในการดำรงชีวิตที่ดี
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
จำนวนนักศึกษา คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ด้านการดำเนินงาน | นักศึกษาขาดการวางแผนการเรียนที่ดี ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ | 4 | 5 | 3 | พัฒนาและใช้สื่อการสอน e-Learning ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร /พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา | จัดอบรมการทำสื่อให้กับอาจารย์ผู้สอน / ดูแลระบบการเรียนการสอน e-Learning เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับหลักสูตร | พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่ดีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/ สวส.
|  | นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชา ที่เรียนน้อย สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ำ |  |  |  | อาจารย์ที่ปรึกษาหมั่นตรวจสอบดูแลผลการเรียนของนักศึกษา | จัดชั่วโมง Homeroom เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ แนะนำด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ใส่ใจเป็นพิเศษ กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ | การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆ อาทิ การสอนเสริมตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ
[6 empty] | จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม/การสอนเสริม ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ | จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ด้วยการให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และการสอนปรับพื้นฐานตามความเหมาะสม ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา | ด้านความปลอดภัย | การปลูกฝังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง | 2 | 4 | 9 | จัดทำข้อมูลประวัตินักศึกษา และสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา | มีการจัดทำประวัตินักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยทำประวัติส่วนตัว พร้อมภาพถ่าย สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ | จัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา และหากพบเหตุ อันควรสงสัยว่ามีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ให้รีบรายงาน ต่อคณบดีทันที | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/สวท./กพศ.
|  | นักศึกษาใหม่ มีข้อพิพาทกับคู่อริเดิม และคู่อริตามมาทะเลาะวิวาทที่มหาวิทยาลัยฯ |  |  |  | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.ค 58 | การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา และการหาแนวทางในการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างคณะ หรือสถานศึกษา | 30 ก.ย.58 คณะทุกคณะ/กพศ.
[6 empty] | จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ | จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันที่ 7 – 14 ก.พ. 58 /กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 วันที่ 21 ก.ค.58 | จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/กพศ.
[6 empty] | เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาท ให้รีบรายงานต่อคณบดีโดยทันที | มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้นโดยเมื่อเกิดเหตุขึ้นให้ผู้ที่พบเหตุแจ้งตรงต่อคณบดีทันที แล้วให้คณะรายงานต่อกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะดำเนินการแก้ไขระงับเหตุการณ์ในเบื้องต้น

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
RMUTP-ERM.S3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ | [11 empty] | (โปรดรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ลงในช่อง รอบ 12 เดือน)
3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางการศึกษา
ความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ) | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | จัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ จัดการเรียนการสอน/การวิจัย | ด้านบุคลากร | ผู้รับทุนการศึกษา ไม่ศึกษาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้ | 4 | 4 | 4 | จัดหาทุนศึกษาต่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ | มหาวิทยาลัยฯ จัดหาทุนการศึกษา เป็นจำนวน 18.07 ล้านบาท - ได้รับการจัดสรรทุน กระทรวงวิทย์ จำนวน 3 ทุน - บรรจุบุคคลภาย นอกคุณวุฒิ ป.เอก 4 คน | สนับสนุนอาจารย์ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ให้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนา/ ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ หรือกลับมาบรรจุเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยฯ | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/กบ.
|  | นักวิจัยไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม /ชุมชน |  |  |  | จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | มีการจัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ - ระยะที่ 1 วันที่ 16 ก.พ. - 13 มี.ค.58 - ระยะที่ 2 วันที่ 13 ก.ค. - 13 ส.ค.58 | เข้าถึงอาจารย์ที่ไม่ได้ทำวิจัย/ไม่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/กบ./สวพ.
[6 empty] | จัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำการจัดทำผลงานทางวิชาการ | มีการจัดหาที่ปรึกษาที่มี ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ของแต่ละคณะ โดยบุคลากร สายวิชาการสามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรง | ให้รางวัลสนับสนุนผู้ที่มีผลงานเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ | 30 ก.ย.59 กบ.
[6 empty] | สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยจ่ายห้ในอัตราตำแหน่ง ผศ. 20,000 บ./รศ. 40,000 บ./ ตำแหน่ง ศ. 100,000 บ. | เพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการ หรือจัดทำวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคมชุมชน | 30 ก.ย.59 กบ./กวส./กสอ.
[6 empty] | สำรวจและจัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทักษะ/เทคนิคการจัดทำผลงาน | มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรสายวิชาการในคณะรับทราบในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. – 13 มี.ค. 58
การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามแผน | ด้านทรัพยากร | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินงานตามแผนการก่อสร้าง | 3 | 4 | 5 | หากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ให้มีการกำกับติดตาม การแก้ไข/ปรับปรุงแบบรูปรายการ | มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการเร่งรัดการแก้ไข/ปรับปรุงแบบรูปรายการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อติดตามงานทุก 1 เดือน | หากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ ให้มีการกำกับ ติดตาม การแก้ไข/ปรับปรุงแบบรูปรายการให้มีความถูกต้อง และให้ส่งเรื่องคืนโดยเร็ว | 30 ก.ย.59 กนผ.
|  | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้งานไม่เป็นไปตามงวดงานของสัญญา จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด |  |  |  | มีการเร่งรัดติดตาม ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน | มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดประชุมทุกสิ้นไตรมาส | เร่งรัดติดตาม ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข | 30 ก.ย.59 กค.
[6 empty] | มีการกำกับติดตามให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามแผน | มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการการกำกับติดตาม และตรวจสอบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อติดตามงาน/เร่งรัดให้ ส่งงวดงานตามแผนกำหนด | กำกับติดตามให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามแผน และตามสัญญาที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามสัญญา | 30 ก.ย.59 กค.
การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน |  | ระบบงานด้านการเงินมีจุดอ่อนง่ายต่อการทุจริต | 2 | 5 | 6 | ตรวจสอบยอดเงินของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการจ่ายเงิน และการโอนเงินของธนาคาร | มหาวิทยาลัยฯตรวจสอบยอดเงินด้านการจ่ายเงิน/การโอนเงินของธนาคาร ทุกวัน ให้มีความถูกต้องตรงกับยอดการเบิกจ่ายจริง | กำหนดมาตรการ การควบคุมภายในด้านการเงินที่มีความรัดกุม หรือวิธีการลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาการทุจริต | 30 ก.ย.59 กค.
|  | ขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม |  |  |  | ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบระหว่างบัญชีธนาคารกับระบบ ERP | มหาวิทยาลัยฯ มีการสรุปยอด และตรวจสอบ/เปรียบเทียบระหว่างบัญชีธนาคารกับระบบ ERP ทุกบัญชีให้มีความถูกต้องตรงกัน และรายงานผู้บริหารทุกเดือน | การมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสถียรภาพ และมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 ก.ย.59 กค.
|  | บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน |  |  |  | ตรวจสอบสลิปของธนาคารกับยอดเงินรับฝากประจำวันของ กองคลัง | มหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบสลิปของธนาคารกับยอดเงินรับฝากประจำวันของกองคลัง ให้ตรงกับเอกสารที่ตั้งเบิกในระบบการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ (GFMIS) ทุกรายการ | การมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และมีการติดตาม การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละ ขั้นตอน (Flow) ควบคู่กับระบบการควบคุม ในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการรายงานผลด้านการเงินให้ผู้บริหาร หรือสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ | 30 ก.ย.59 กค.
[6 empty] | รายงานงบการเงินให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ | มหาวิทยาลัยฯ มีการรายงานงบการเงินให้มหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบทุกไตรมาส | การให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่าย หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน | 30 ก.ย.59 กค.
[6 empty] | ให้ความรู้หรือถ่ายทอดระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร เมื่อวันที่ 2 – 4 ธ.ค. 57
การป้องกันและระงับอัคคีภัย | ด้านความปลอดภัย | อุบัติเหตุจากธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า / หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด / ไฟฟ้าลัดวงจร | 2 | 5 | 7 | เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรรับทราบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | ดำเนินการแจ้งเวียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ และให้หัวหน้าหน่วยงานนำแผนฯ แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ | จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนฯ และดำเนินการซ้อมหนีไฟ | 30 ก.ย.59 กก.
การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง | เสี่ยงด้านทรัพยากร | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง / เครือข่ายภายนอกหรือภายในขัดข้อง | 2 | 4 | 8 | บำรุงดูแลรักษาระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และติดตั้งระบบ Proxy Server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม | มีระบบสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายในยามฉุกเฉิน/ มีการอัพเดทระบบกลั่นกรองข้อมูลเป็น Network Control (NAC) ให้มีความเหมาะสม กับการใช้งาน | ดูแลรักษาระบบสำรองข้อมูล (Backup) ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อถูกทำลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ | 30 ก.ย.59 สวส.
|  | ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ |  |  |  | ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างต่อเนื่อง | มีการตรวจสอบการอัพเดต Antivirus ผ่านระบบ User Access Control อย่างต่อเนื่อง | ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และปรับปรุง (Update) ข้อมูลไวรัสอย่างต่อเนื่อง | 30 ก.ย.59 สวส.
[6 empty] | การบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาต ให้ใช้งาน และเพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน | มีระบบบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยฯโดยผู้ที่จะใช้งานระบบต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password เพื่อนำไปใช้เข้าระบบในการทำงาน | ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และดูแลรักษาระบบดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและป้องกันอัคคีภัย | 30 ก.ย.59 สวส.
[6 empty] | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ/ตรวจสอบระบบเครือข่าย และบำรุงดูแลรักษาระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า | มีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำงานด้านการรักษาระบบเครือข่าย และติดตั้งระบบไฟสำรองฉุกเฉิน (Generator) เพื่อใช้บำรุงรักษาระบบเครือข่าย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | ป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์/จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 30 ก.ย.59 สวส.
[6 empty] | ดูแลรักษาระบบดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและป้องกันอัคคีภัย | มีการติดตั้งถังดับเพลิงสำหรับดับไฟในกรณีฉุกเฉิน และอยู่ระหว่างการศึกษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติของห้อง Data Center | บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ และตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
[6 empty] | จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำงานด้านการรักษาระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยโครงข่ายและข้อมูลสารสนเทศ
[6 empty] | บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ และตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ | มีการติดตั้งระบบไฟสำรองฉุกเฉิน (Generator) เพื่อใช้บำรุงรักษาระบบเครือข่าย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
[6 empty] | จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล | ใช้ระบบบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (RMUTP Passport) จำกัดการใช้งานเมื่อมีการ Login เข้าสู่ระบบ และทบทวนหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลาออก หรือมีพฤติกรรมอันน่าสงสัย
การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย |  | มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา/การเดินทาง ไปราชการ มีความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุ /เหตุสุดวิสัย | 1 | 4 | 10 | ตรวจสภาพรถประจำวันก่อนออกเดินทาง และซ่อมบำรุงตามระยะทางการใช้งาน | มีมาตรการให้พนักงานขับรถยนต์ ตรวจสภาพรถ และความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน | ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสภาพรถราชการประจำวันก่อนออกเดินทาง และซ่อมบำรุงรถราชการเมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนด | เป็นประจำทุกวัน คณะทุกคณะ/กก.
|  | เกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขาดความระมัดระวังในการขับรถ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจร |  |  |  | การใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการ จะใช้พนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ | แจ้งรายละเอียดการเดินทาง ให้พนักงานขับรถเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางล่วงหน้า และมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีคนขับรถ 2 คน เดินทางและสลับกันปฏิบัติหน้าที่ | การใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการ กำหนดให้มีพนักงานขับรถบัส 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการหยุดพักระหว่างทาง | ทุกครั้งที่ใช้งาน บธ./วศ./กก.
[6 empty] | ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถที่มีการต่อสัญญาจ้าง | มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง | ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถที่มีการต่อสัญญาจ้าง | 30 ก.ย.59 คณะทุกคณะ/กก.